## 12.09
Мероприятия по подготовке к ОЗП 2012-2013 годов.
ООО "Профессионал"
№п/п | Наименование работ | Ед. изм. | По состоянию на 05.09.2012 г | [5 empty] | По состоянию на 12.09.2012 г
|  |  | Объем работ |  |  | Стоимость работ |  |  | Объем работ |  |  | Стоимость работ
|  |  | план | факт | % выпол-нения | план | факт | % выпол-нения | план | факт | % выпол-нения | план | факт | % выпол-нения
1 | Ревизия электрических щитов | шт | 97 | 80 | 82 | 61401 | 50640 | 82.4742 | 97 | 92 | 95 | 61401 | 58236 | 95
2 | Ревизия запорной арматуры ХВС | шт | 137 | 123 | 90 | 5480 | 4920 | 89.781 | 137 | 123 | 90 | 5480 | 4920 | 89.781
3 | Осмотр системы водоотведения | кв. м. | 2357 | 2357 | 100% | 943 | 644 | 100% | 2357 | 2357 | 100% | 943 | 644 | 100%
4 | Осмотр конструктивных элементов | кв.м. | 3590 | 3590 | 100% | 1436 | 1436 | 100% | 3590 | 3590 | 100% | 1436 | 1436 | 100%
5 | Опрессовка системы отопления | шт | 3 | 2 | 66 | 2100 | 1400 | 66 | 3 | 3 | 100 | 2100 | 2100 | 100
6 | Ремонт ливневой канализации | п/м | 60 | 51 | 85 | 1784 | 1517 | 85 | 60 | 60 | 100 | 1784 | 1784 | 100
7 | Остекление подъездов | кв. м. | 31 |  |  | 13423 |  |  | 31 |  |  | 13423
8 | Ремонт козырьков | шт | 6 | 4 | 66 | 16840 | 14655 | 87 | 6 | 6 | 100 | 16840 | 16840 | 100
9 | Ремонт системы водоотведения | п/м | 50 | 50 | 100% | 14400 | 14400 | 100% | 50 | 50 | 100% | 14400 | 14400 | 100%
10 | Ремонт полов в подъезде | кв.м. | 8 |  |  | 904 |  |  | 8 |  |  | 904
11 | Замена запорной арматуры ГВС | шт | 22 | 18 | 82 | 4730 | 3870 | 82 | 22 | 19 | 87 | 4730 | 4730 | 87
12 | Замена запорной арматуры отопления | шт | 13 | 7 | 54 | 13650 | 1505 | 11 | 13 | 8 | 61 | 13650 | 1720 | 12
13 | Замена запорной арматуры ХВС | шт | 8 | 6 | 75 | 5005 | 1290 | 26 | 8 | 6 | 75 | 5005 | 1290 | 26
14 | Осмотр системы центрального отопления и ГВС с ревизией запорной арматуры | кв. м. | 2980 | 2980 | 100 | 1192 | 1192 | 100 | 2980 | 2980 | 100 | 1192 | 1192 | 100
15 | Ремонт крылец | кв. м. | 30 | 14 | 47 | 3390 | 1582 | 47 | 30 | 30 | 100 | 3390 | 3390 | 100
16 | Ремонт мягкой кровли | кв. м. | 120 | 120 | 100 | 15840 | 15840 | 100 | 120 | 120 | 100 | 15840 | 15840 | 100
17 | Замена сетей ХВС |  | 20 |  |  | 12000 |  |  | 20 |  |  | 12000
| ИТОГО |  |  |  |  | 135698 | [6 empty] | 126069 | 93
18 | Паспорта готовности к зиме |  | 13
Проблемные вопросы
1.
2.
3.
Руководитель
Д.А.Самсонов