**Форма №3**

**Информация о ходе выполнения за отчетный 2021 год мероприятий дорожной карты, направленных на содействие развитию конкуренции в муниципальном образовании «Сафоновский район» Смоленской области**

**Раздел I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Результат исполнения |
| 1.1 | Мониторинг рынка услуг перевозок пассажиров наземным транспортом по муниципальным маршрутам | 2019-2022 годы | А.А. Снытин, заместитель Главы муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | Постановлением Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 19.04.2016 № 423 «Об уполномоченном органе на осуществление функций по организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на территории Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области» (в редакции от 10.10.2016 № 1181, от 06.12.2016 № 1387) Администрация муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области определена уполномоченным органом по организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на территории Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области, также установлены муниципальные маршруты согласно реестру маршрутов регулярных перевозок, утвержденному постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 22.10.2018 года № 1219.  На основании постановления Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 11.05.2016 № 511 «О проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» на 12 муниципальных маршрутах установлены нерегулируемые тарифы, на основании чего проведен открытый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.  Согласно решению Арбитражного суда Смоленской области от 01.08.2017 года открытый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в части лота № 8 признан недействительным. Вследствие чего 16.01.2019 года был проведен открытый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту № 10 «МЖК – МРЭО ГИБДД» регулярных перевозок на территории Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области. По результатам открытого конкурса выдано одно свидетельство на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а также на каждое транспортное средство соответствующие карты маршрута на срок 5 лет.  По 10 муниципальным маршрутам в июне 2021 года закончился срок действия свидетельств на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок и карт маршрута, в связи с чем действие свидетельств на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок и карт маршрута по 5 муниципальным маршрутам продлены на 5 лет. На основании постановлений Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 14.05.2021 г. № 590 и 28.06.2021 г. № 788 проведен открытый конкурс на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок по 5 муниципальным маршрутам. По результатам которого выдано 8 свидетельств на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок и на каждое заявленное транспортное средство карты маршрута сроком на 5 лет.  В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 02.10.2020 № 1083 по 10 муниципальным маршрутам пригородного сообщения изменен вид регулярных перевозок на нерегулируемый тариф, что явилось основанием для проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. Администрацией муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области по результатам проведенного 10.12.2020г. и 27.01.2021г. открытого конкурса перевозчикам выдано 10 свидетельств на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а также на каждое транспортное средство соответствующие карты маршрута сроком на 5 лет.  Информацию по оказанию услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок предоставить не представляется возможным, поскольку данный вопрос относится к компетенции Департамента Смоленской области по транспорту и дорожному движению. Межмуниципальный маршрут осуществляется в границах не менее двух муниципальных районов одного субъекта Российской Федерации не менее двух городских округов одного субъекта Российской Федерации или не менее одного муниципального района и не менее одного городского округа одного субъекта Российской Федерации |
| 1.2 | Организация и проведение конкурсов на право заключения договоров о регулярных пассажирских перевозках автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | 2019-2022 годы | А.А. Снытин, заместитель Главы муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | По 10 муниципальным маршрутам в июне 2021 года закончился срок действия свидетельств на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок и карт маршрута, в связи с чем действие свидетельств на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок и карт маршрута по 5 муниципальным маршрутам продлены на 5 лет. На основании постановлений Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 14.05.2021 г. № 590 и 28.06.2021 г. № 788 проведен открытый конкурс на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок по 5 муниципальным маршрутам. По результатам которого выдано 8 свидетельств на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок и на каждое заявленное транспортное средство карты маршрута сроком на 5 лет |
| 1.3 | Размещение информации о проведении конкурсов на право заключения договоров о регулярных пассажирских перевозках автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области  на официальном сайте Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2019-2022 годы | А.А. Снытин, заместитель Главы муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | Информация о проведении конкурсов на право заключения договоров о регулярных пассажирских перевозках автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области размещена на официальном сайте Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  <http://safonovo-admin.ru/transport/konkurs-1062/>. |
| 1. **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок** | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Результат исполнения |
| 2.1 | Мониторинг рынка услуг перевозок пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2019-2022 годы | А.А. Снытин, заместитель Главы муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | Межмуниципальные маршруты регулярных перевозок:  [Сафоново – Верхнеднепровский](https://vokzalkin.ru/avtobus-safonovo-verxnedneprovskij/);  [Сафоново – Дорогобуж](https://vokzalkin.ru/avtobus-safonovo-dorogobuzh/);  [Сафоново – Вязьма](https://vokzalkin.ru/avtobus-safonovo-vyazma/);  [Сафоново – Ельня](https://vokzalkin.ru/avtobus-safonovo-elnya/);  [Сафоново – Смоленск](https://vokzalkin.ru/avtobus-safonovo-smolensk/);  [Сафоново – Холм-Жирковский](https://vokzalkin.ru/avtobus-safonovo-xolm-zhirkovskij/)  [Сафоново – Ярцево](https://vokzalkin.ru/avtobus-safonovo-yarcevo/).  Перевозки по межмуниципальным маршрутам осуществляют субъекты малого и среднего предпринимательства. |
| 1. **Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме** | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Результат исполнения |
| 3.1 | Проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. | 2019-2022 годы | Администрация муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | Конкурсы по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом проводиться по мере необходимости.  Последний конкурс был проведен 14.01.2019. |
| 3.2 | Осуществление муниципального жилищного контроля. | 2019-2022 годы | Д.В. Мозгин, главный специалист-жилищный инспектор Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | За 2021 год жилищным инспектором получено и рассмотрено 175 письменных обращений граждан, более 58 электронных обращений. Ежедневно принимаются и рассматриваются устные обращения граждан и телефонные заявления. Направлено на Административную Комиссию (Правила благоустройства) 34 акта на юридических и физических лиц. Принято в эксплуатацию после проведения капитального ремонта кровли 5 многоквартирных домов. В 2021 году было разработано и утверждено Положение о муниципальном жилищном контроле в муниципальном образовании Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области |
| 3.3 | Повышение качества оказания услуг на рынке управления жильем за счет допуска к этой деятельности организаций, осуществляющих на профессиональной основе деятельность по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | 2019-2022 годы | комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | На территории Сафоновского района деятельность по управлению жильем на профессиональной основе осуществляют 7 управляющих организаций частной формы собственности. Данные управляющие организации осуществляют свою деятельность в равных условиях свободной конкуренции субъектов управления многоквартирными домами. |
| 1. **Рынок жилищного строительства** | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Результат исполнения |
| 4.1 | О внесении изменений в административный регламент предоставления Администрацией муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» | 2019-2022 годы | И.А. Литвинова, главный специалист-строительный инспектор Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | Административный регламент предоставления Администрацией МО «Сафоновский район Смоленской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства на территории муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области утвержден в новой редакции постановлением Администрации МО «Сафоновский район» Смоленской области от 16.06.2020 №603. В соответствии с новым регламентом срок оказания муниципальной услуги уменьшился с 7 рабочих дней до 5 рабочих дней в соответствии с действующим законодательством. |
| 4.2 | О внесении изменений в административный регламент предоставления Администрацией муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию» | 2019-2022 годы | И.А. Литвинова, главный специалист-строительный инспектор Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | В разработанный и утвержденный Административный регламент предоставления АМО «Сафоновский район» Смоленской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, в отношении которого выдача разрешения на строительство осуществлялась Администрацией муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области» от 11.04.2018 №454 Смоленской области в 2020 году внесены изменения в части уменьшения сроков оказания муниципальной услуги (постановление Администрации МО «Сафоновский район» Смоленской области от 18.03.2020 №305). Срок оказания муниципальной услуги составлял 7 рабочих дней, согласно внесенным изменениям он составил 5 рабочих дней. |
| 4.3 | Увеличение объемов ввода жилья - темпы роста объема введенного жилья | 2019-2022 годы | Администрация муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | По состояние на 01.10.2021 в Сафоновском районе Смоленской области ввод жилья составил 7,2 тыс. кв.м. (97,5% к уровню 2020 года), в том числе ИЖС 5,7 тыс. кв.м (100,9% к уровню 2020 года). |
| 1. **Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства** | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Результат исполнения |
| 5.1 | О внесении изменений в административный регламент предоставления Администрацией муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» | 2019-2022 годы | И.А. Литвинова, главный специалист-строительный инспектор Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | В 2021 году внесение изменений в административный регламент предоставления Администрацией муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» не осуществлялось |
| 5.2 | О внесении изменений в административный регламент предоставления Администрацией муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию» | 2019-2022 годы | И.А. Литвинова, главный специалист-строительный инспектор Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | В 2021 году внесение изменений в административный регламент предоставления Администрацией муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию» не осуществлялось |
| 5.3 | Обеспечение опубликования и актуализации на официальном сайте Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2019-2022 годы | Администрация муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области, КИГИЗ, И.А. Литвинова, главный специалист-строительный инспектор Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | На официальном сайте Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещен актуальный вариант административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка  За период с 2019 по 2021 в рамках исполнения административного регламента «Выдача градостроительного плана» было подготовлено 263 генеральных плана земельных участков  (<http://safonovo-admin.ru/municipalnye-uslugi/administrativnye-reglamenty/2017/postanovlenie-ot-28-09-2017-1190/>).  Регламент предоставления Администрацией муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, в отношении которого выдача разрешения на строительство осуществлялась Администрацией муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области», Административный регламент предоставления Администрацией МО «Сафоновский район Смоленской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства на территории муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области утвержден в новой редакции постановлением Администрации МО «Сафоновский район» Смоленской области от 16.06.2020 №603  <http://safonovo-admin.ru/gradostroitelnaya-deyatelnost/poluchit-uslugu-v-sfere-stroitelstva/>. |
| 1. **Рынок дорожной деятельности** | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Результат исполнения |
| 6.1 | Заключение муниципальных контрактов  на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования с подрядчиками в соответствии  с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 2019-2022 годы | комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | В 2021 году обеспечен равный доступ организациям всех форм собственности к муниципальным закупкам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования, благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования городского поселения Сафоновского района Смоленской области исполнялось на основе конкурентного механизма в соответствии с федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44-ФЗ.  Мероприятия по содействию развития конкуренции:  Работы по ремонту дорог, благоустройству дворовых территорий общественных территорий осуществлялись преимущественно организациями частной формы собственности на основании муниципальных контрактов, заключенных, по результатам проведения конкурентных процедур отбора (электронные аукционы).  1.Дорожная деятельность:  На ремонт городских дорог общего пользования в 2021 году израсходовано – 42,7 млн. руб.  В 2021 году выполнен ремонт на улицах г. Сафоново: ул.Калинина, ул.Революционная, ул.Кутузова, ул.Карла-Маркса.  2. Благоустройство городской среды:  Всего в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды " национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году освоено 21,8 млн.руб., из них :  1. Благоустройство 5 дворовых территории: **7,6 млн.руб:** ул. Советская, д.9, ул.Ленина, д.13, ул.Первомайская, д.63, ул.Вахрушева, д.17, ул.Гагарина, д.5а.  2. Благоустройство сквера у памятника «Воинам Интернационалистам» **- 13,6 млн.руб.**  3. Разработка проекта благоустройства парковой зоны по ул.Мира (1 этап – благоустройство и озеленение лесопарковой зоны) **– 0,6 млн.руб.** |
| 1. **Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Результат исполнения |
| 7.1 | Ежегодное участие муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, предполагающее в случае победы в конкурсе предоставление иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета на реализацию проектов муниципальных образований – победителей конкурса | 2019-2022 годы | комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области, КИГИЗ | В целях повышения уровня комфортности городской среды в муниципальном образовании «Сафоновский район» Смоленской области в 2021 году была подана заявка и муниципальное образование Сафоновское городское поселение Сафоновского района Смоленской области стало победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах с проектом благоустройства территории центра города Сафоново Смоленской области «Светлое настоящее».  Размер иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета на реализацию проекта по благоустройству территории центра города Сафоново Смоленской области «Светлое настоящее» составляет **70 млн.руб.**  В 2021 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Сафоново было проведено благоустройство 5 дворовых территорий (ул. Ленина, д.13; ул. Советская, д.9; ул. Первомайская, д.63; ул. Гагарина, д.5-а; ул. Вахрушева, д.17) и благоустройство общественной территории (сквер у памятника Воинам-Интернационалистам). |
| 1. **Сфера наружной рекламы** | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Результат исполнения |
| 8.1 | Проведение торгов (в форме аукциона или конкурса) на право заключения договоров на установку или эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимости имуществе, находящемся в государственной или муниципальной собственности | 2019-2022 годы | комитет по имуществу, градостроительству и землепользованию Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | В 2021 году проведено 3 торгов, в форме аукциона, на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в государственной или муниципальной собственности.  За период с 2019 по 2021 в рамках исполнения административного регламента «Оформление и выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» были проведены торги (в форме аукциона или конкурса) на право заключения договоров на установку или эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимости имуществе, находящемся в государственной или муниципальной собственности по итогам которого было заключен 21 договор на установку или эксплуатацию рекламных конструкций. |
| 8.2 | Разработка и внесение изменений (актуализация) в схему размещения рекламных конструкций | 2019-2022 годы | комитет по имуществу, градостроительству и землепользованию Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | В 2021 году было разработано и внесено в схему размещения рекламных конструкций, расположенных в г. Сафоново и Сафоновском районе Смоленской области 4 (четыре) новых рекламных места.  За 2019-2022 год было разработано и внесено 9 изменений (актуализация) в схему размещения рекламных конструкций в текстовую и графическую части, согласно требованию Закона «О рекламе» и постановлению Администрации Смоленской области от 14.02.2014 №81, схема размещения рекламных конструкций Сафоновского района Смоленской области размещена на официальном сайте муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| 8.3 | Размещение на официальном сайте Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечня местных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере наружной рекламы | 2019-2022 годы | комитет по имуществу, градостроительству и землепользованию Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | На официальном сайте Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены нормативные правовые акты регулирующие деятельность в сфере наружной рекламы (в разделе «Градостроительная деятельность») |

**Раздел II. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании «Сафоновский район» Смоленской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Результат исполнения |
| 1. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования,   а также снижение административных барьеров | | | | |
| 1.1 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 2019-2022  годы | комитет по экономике Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | В 2021 году была проведена процедура оценки регулирующего воздействия в отношении проекта постановления Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области «Об утверждении Административного регламента по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области», по итогам которой, рабочей группой подготовлено положительное заключение об оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области. |
| 1.2 | Проведение экспертизы муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 2019-2022  годы | комитет по экономике Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | В план проведения экспертизы на 2021 год были включены нормативные правовые акты:  - постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 18.08.2016 № 994 «О внесении изменения в Административный регламент предоставления Администрацией муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию». Экспертиза проведена 20.09.2021. Выдано положительное Заключение об экспертизе постановления Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 18.08.2016 № 994 «О внесении изменения в Административный регламент предоставления Администрацией муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»;  - постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 24.06.2016 № 763 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления комитетом по экономике Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничных рынков на территории муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области». Экспертиза проведена 18.10.2021. Выдано положительное заключение об экспертизе постановления Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 24.06.2016 № 763 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления комитетом по экономике Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничных рынков на территории муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области».  Информация о проведении процедуры ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов размещена на сайте Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области в разделе «Экономика» - <http://safonovo-admin.ru/ekonomika/ocenka-reguliruyuschego-vozdejstviya/>.  . |
| 1. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Результат исполнения |
| 2.1. | Расширение участия субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках товаров, работ, услуг, проводимых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | 2019-2022  годы | структурные подразделения Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | В муниципальном образовании «Сафоновский район» Смоленской области проведено аукционов в электронной форме для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в количестве 92, по результатам заключено 92 муниципальных контракта. |
| 1. Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Результат исполнения |
| 3.1 | Осуществление методической работы с подведомственными учреждениями в части уменьшения доли закупок, осуществляемых у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в целях увеличения осуществления конкурентных процедур, в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций | 2019-2022  годы | комитет по образованию Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области, комитет по культуре Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | В ходе рабочих совещаний со структурными подразделениями и подведомственными учреждениями проведена методическая работа в части уменьшения доли закупок, осуществляемых у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в целях увеличения осуществления конкурентных процедур, в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. В случае отсутствия оснований для закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик использовал конкурентные способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя) |
| 3.2 | Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров на товарных рынках Смоленской области | 2019-2022  годы | структурные подразделения Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | Мероприятия:  -выполнение административных процедур в соответствии с административными регламентами;  - оказание муниципальных услуг в электронном виде;  - общедоступность НПА, с размещением их на официальном сайте Администрации МО «Сафоновский район» смоленской области. В ходе проведения мониторинга административных барьеров на товарных рынках Сафоновского района Смоленской области не выявлено |
| 3.3 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 2019-2022  годы | комитет по экономике Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | В 2021 году была проведена процедура оценки регулирующего воздействия в отношении проекта постановления Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области «Об утверждении Административного регламента по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области», по итогам которой, рабочей группой подготовлено положительное заключение об оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области. |
| 1. Реализация мер, направленных на выравнивание условий конкуренции в рамках товарных рынков муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Результат исполнения |
| 4.1 | Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на товарных рынках муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | 2019-2022  годы | комитет по экономике Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | В соответствии с распоряжением АМО «Сафоновский район» Смоленской области от 05.09.2019 № 592-р, комитетом по экономике ежегодно проводится мониторинг выполнения мероприятий «дорожной карты» направленных на содействие развитию конкуренции в МО «Сафоновский район» Смоленской области.  Дорожной картой сформирован перечень из 8 товарных рынков, определены 18 мероприятий, направленных на развитие данных товарных рынков.  Основной задачей политики администрации муниципального образования «Сафоновский райо» в сфере конкуренции является создание условий для формирования благоприятной конкурентной среды. |
| 4.2 | Обеспечение равного доступа на товарные рынки муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области организаций различных форм собственности, а также обеспечение равных условий их функционирования | 2019-2022  годы | структурные подразделения Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | Проведение аукционов, конкурсов на территории МО «Сафоновский район». Жалоб на проведение торгов в 2021 году не поступало. |
| 4.3 | Рассмотрение обращений субъектов предпринимательской деятельности, потребителей товаров и услуг и общественных организаций, представляющих интересы потребителей, субъектов предпринимательской деятельности, по вопросам состояния и развития конкуренции на товарных рынках муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | 2019-2022  годы | структурные подразделения Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | 1.Постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 28.01.2021 № 97 ИП Д.В. Геворгяну в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в виде предоставления в долгосрочную аренду сроком на пять лет без проведения конкурсов и аукционов нежилого помещения общей площадью 59,6 кв.метра, расположенного в подвале по адресу: Смоленская область, г.Сафоново, ул.Советская, д.10, состоящего из: помещения № 1 на поэтажном плане, для осуществления розничной торговой деятельности.  2.Постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 26.05.2021 № 639 ИП А.Н. Рыжикову в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в виде предоставления в долгосрочную аренду сроком на 5 лет без проведения конкурсов и аукционов нежилого помещения общей площадью 153,5 кв.метра, расположенного в подвале по адресу: Смоленская область, г. Сафоново, ул. Советская, д.10, состоящего из: помещения №22, помещения №24 – помещения №33 на поэтажном плане, для использования под телерадиомастерскую.  3.Постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 26.05.2021 № 637  ИП В.В. Зыкову в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в виде предоставления в долгосрочную аренду сроком на 5 лет без проведения конкурсов и аукционов нежилого помещения общей площадью 11,8 кв.метра, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Сафоново, микрорайон 1, д. 9, этаж 1, состоящего из: помещения № 1 – помещения № 2 на поэтажном плане, для осуществления розничной торговой деятельности.  4.Постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 26.05.2021 № 638  ИП Е.А. Сазоновой в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в виде предоставления в долгосрочную аренду сроком на 5 лет без проведения конкурсов и аукционов нежилого помещения общей площадью 7,7 кв.метра, расположенного по адресу: Смоленская область, г.Сафоново, ул.Советская, д.10, этаж 1, состоящего из: помещения №1 на поэтажном плане, для использования под парикмахерскую.  5.Постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 16.06.2021 № 739  ИП Е.А. Самоченковой в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в виде предоставления в долгосрочную аренду сроком на 5 лет без проведения конкурсов и аукционов части нежилого помещения общей площадью 62,4 кв.метра, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Сафоново, ул. Ленина, д. 9, этаж 1, состоящего из: помещения № 27–27,0 кв.метра, помещения № 28–31,5 кв.метра, помещения № 29-3,9 кв.метра на поэтажном плане, для осуществления розничной торговой деятельности. |