

**Администрация муниципального образования**

**«Сафоновский район» Смоленской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 14.04.2020 № 436

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении плана мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области |  |

В соответствии с главой 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», распоряжением Администрации Смоленской области от 17.01.2019 № 3-р/адм «Об организации проведения комплексных кадастровых работ на территории Смоленской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области (приложение № 1).

2. Комитету по имуществу, градостроительству и землепользованию Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области обеспечить реализацию мероприятий, указанных в приложении № 1.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в средствах массовой информации (газета «Сафоновская правда»)

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области – председателя комитета по имуществу, градостроительству и землепользованию, главного архитектора Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области (Е.С. Помельникова).

И.п. Главы муниципального образования

«Сафоновский район» Смоленской области **А.И.Лапиков**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к постановлению Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области  от 14.04.2020 № 436 |

План мероприятий

по проведению комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные исполнители** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | Проведение полевых обследований и инвентаризации кадастровых кварталов, в границах которых запланировано проведение комплексных кадастровых работ | до 25.12.2020 | комитет по имуществу, градостроительству и землепользованию Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | |
| 2. | Определение объема и источников финансирования проведения комплексных кадастровых работ | до 25.12.2020 | Администрация муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | |
| 3. | Заключение муниципальных контрактов на выполнение комплексных кадастровых работ | до 30.03.2021 | комитет по имуществу, градостроительству и землепользованию Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | |
| 4. | Информирование граждан и юридических лиц о начале выполнения комплексных кадастровых работ в порядке, предусмотренном [Федеральным законом «О кадастровой деятельности»](http://docs.cntd.ru/document/902053803) | в течение десяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ | комитет по имуществу, градостроительству и землепользованию Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | |
| 5. | Формирование согласительных комиссий в связи с проведением комплексных кадастровых работ в порядке, предусмотренном [Федеральным законом «О кадастровой деятельности»](http://docs.cntd.ru/document/902053803) . Утверждение регламента работы согласительных комиссий | в течение двадцати рабочих дней со дня заключения муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ | Администрация муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | |
| 6. | Проведение комплексных кадастровых работ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов и подготовка карт-планов территорий, составленных по результатам проведения комплексных кадастровых работ | до 25 августа 2021 года | комитет по имуществу, градостроительству и землепользованию Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | |
| 7. | Согласование местоположения границ земельных участков, установленных в результате проведения комплексных кадастровых работ, путем проведения заседаний согласительных комиссий | до 30 октября 2021 года | комитет по имуществу, градостроительству и землепользованию Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | |
| 8. | Утверждение карт-планов территорий, составленных по результатам проведения комплексных кадастровых работ | до 25 ноября 2021 года | Администрация муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | |
| 9. | Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений об объектах недвижимости, включенных в карты-планы территорий, составленные по результатам проведения комплексных кадастровых работ | до 15 декабря 2021года | комитет по имуществу, градостроительству и землепользованию Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | |
| 10. | Освещение в средствах массовой информации мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ в порядке и случаях, предусмотренных [Федеральным законом «О кадастровой деятельности»](http://docs.cntd.ru/document/902053803) | постоянно | Администрация муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | |