

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«САФОНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»**

**СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 09.01.2025 № 16

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» на 2025-2030 годы |  |

Руководствуясь Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области от 03.01.2025 № 1, Уставом муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» на 2025-2030 годы (прилагается).

2. Считать утратившим силу:

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 06.11.2013 № 1349 « Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Сафоновского района Смоленской области» на 2014-2016 годы» «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Сафоновского района Смоленской области» на 2014-2016 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 30.09.2014 № 1288 « О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Сафоновского района Смоленской области» на 2014-2016 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 30.03.2015 № 371 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Сафоновского района Смоленской области» на 2014-2016 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 24.03.2016 № 287 « Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Сафоновского района Смоленской области» на 2014-2017 годы в новой редакции»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 25.10.2016 № 1229 « О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Сафоновского района Смоленской области» на 2014-2017 годы в новой редакции»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 30.12.2016 № 1520 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Сафоновского района Смоленской области» на 2014-2020 годы в новой редакции»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 14.04.2017 № 449 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Сафоновского района Смоленской области» на 2014-2020 годы в новой редакции»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 22.05.2017 № 606 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Сафоновского района Смоленской области» на 2014-2020 годы в новой редакции»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 27.12.2017 № 1637 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Сафоновского района Смоленской области» на 2014-2022 годы в новой редакции»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 30.01.2018 № 94 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Сафоновского района Смоленской области» на 2014-2022 годы в новой редакции»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 30.03.2018 № 384 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Сафоновского района Смоленской области» на 2014-2022 годы в новой редакции»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 17.07.2018 № 900 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Сафоновского района Смоленской области» на 2014-2022 годы в новой редакции»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 13.11.2018 № 1342 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области» от 22.05.2017 № 606»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 29.12.2018 № 1636 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Сафоновского района Смоленской области» на 2014-2025 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 28.03.2019 № 482 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Сафоновского района Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 21.06.2019 № 852 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Сафоновского района Смоленской области», от 30.09.2019 № 1379 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Сафоновского района Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 31.12.2019 № 1873 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Сафоновского района Смоленской области» на 2014-2025 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 28.02.2020 № 203 «О внесении изменений в муниипальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Сафоновского района Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 18.08.2021 № 877 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Сафоновского района Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 02.10.2020 № 1082 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Сафоновского района Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 30.12.2020 № 1502 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Сафоновского района Смоленской области» на 2014-2025 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 17.03.2021 № 334 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Сафоновского района Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 22.07.2021 № 898 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Сафоновского района Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 26.11.2021 № 1505 « О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Сафоновского района Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 30.12.2021 № 1807 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Сафоновского района Смоленской области» на 2014-2025 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 31.03.2022 № 457 «О муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Сафоновского района Смоленской области» на 2014-2024 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 30.12.2022 № 2144 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Сафоновского района Смоленской области» на 2014-2025 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 01.02.2023 №87 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Сафоновского района Смоленской области» на 2014-2025 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 03.08.2023 № 960 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Сафоновского района Смоленской области» на 2014-2025 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 29.03.2024 №478 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Сафоновского района Смоленской области» на 2014-2030 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 25.12.2024 № 2233 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Сафоновского района Смоленской области» на 2014-2030 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025.

4. Настоящее постановление подлежит обнародованию в соответствии со статьей 49 Устава муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области.

Глава муниципального образования

«Сафоновский муниципальный округ»

Смоленской области **А.А. Царев**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена  постановлением Администрации  муниципального образования  «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области  от 09.01.2025 № 16 |

Муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области»

на 2025-2030 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области  начальник Управления |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 - 2030 |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |
| объемы финансового обеспечения за весь период реализации(по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода) | Общий объем финансирования составляет 467 204,5 тыс. рублей, из них:  **2025 год** – всего 180 394,8 тыс. рублей, из них:  средства из областного бюджета – 44 083,3 тыс. рублей;  средства бюджета муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области – 136 311,5 тыс. рублей;  средства внебюджетных источников – 0,0 рублей;  **2026год** – 148 401,0 тыс. рублей, из них:  средства из областного бюджета – 12 083,3 тыс.рублей;  средства бюджета муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области – 136 317,7 тыс. рублей;  средства внебюджетных источников – 0,0 рублей;  **2027 год** – 138 408,7 тыс. рублей, из них:  средства из областного бюджета – 2 083,3  тыс. рублей;  средства бюджета муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области – 136 325,4 тыс. рублей;  средства внебюджетных источников – 0,0 рублей.  **2028 год** – финансирование не определено  **2029 год** – финансирование не определено  **2030 год** – финансирование не определено |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (2024 год) | Планируемое значение показателя | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество реализованных мероприятий по строительству, реконструкции объектов питьевого водоснабжения, водоотведения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения, водоотведения | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Увеличение протяженности замены инженерных сетей | км | 5,653 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 3 | Количество отремонтированных муниципальных квартир | Ед. | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Количество завершенных объектов жилищно-коммунального хозяйства | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Охрана окружающей среды:  Ликвидация выявленных мест несанкционированного размещения отходов | Кол-во | 25 | 20 | 15 | 10 |

3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства» | | | |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий – начальник Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | | | |
|  | Сохранение и приведение муниципального жилищного фонда в соответствии с санитарными, техническими и иными требованиями обеспечивающими потребителям комфортные и безопасные условия  населению Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области | Ремонт муниципальных квартир | Количество отремонтированных муниципальных квартир |
| 2.Комплекс процессных мероприятий «Развитие коммунального хозяйства» | | | |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий – начальник Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | | | |
|  | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению путем модернизации и обновления жилищно-коммунального комплекса | Ремонт инженерных сетей | количество завершенных объектов жилищно-коммунального хозяйства |
| 3.Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» | | | |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий – начальник Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | | | |
|  | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области | Приведение в качественное состояние объектов благоустройства; | Улучшение качества содержания территории города |
| 4.Комплекс процессных мероприятий «Природоохранные мероприятия» | | | |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий – начальник Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | | | |
|  | Создание условий для безопасной жизнедеятельности населения | Оздоровление санитарной экологической обстановки на территории муниципального образования, уменьшение несанкционированных свалок | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов (несанкционированных свалок) на территории муниципального образования |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жизнедеятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства». | | | |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий – начальник Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | | | |
|  | Обеспечение организационными, информационными, методическими условия для реализации муниципальной программы | Обеспечение функции в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства посредством реализации мероприятий муниципальной программы | Повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунальных услуг |
| 6. Комплекс процессных мероприятий «Формирование благоприятных условий для обеспечения деятельности Центрального территориального комитета Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» | | | |
|  | Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий – Центральный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | | |
|  | Обеспечение организационными, информационными, методическими условия для реализации муниципальной программы | Обеспечение функции в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства посредством реализации мероприятий муниципальной программы | Повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунальных услуг |
| 7. Комплекс процессных мероприятий «Формирование благоприятных условий для обеспечения деятельности Западного территориального комитета Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» | | | |
|  | Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий – Западный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | | |
|  | Обеспечение организационными, информационными, методическими условия для реализации муниципальной программы | Обеспечение функции в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства посредством реализации мероприятий муниципальной программы | Повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунальных услуг |
| 8. Комплекс процессных мероприятий «Формирование благоприятных условий для обеспечения деятельности Северо-восточного территориального комитета Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» | | | |
|  | Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий – Северо-восточный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | | |
|  | Обеспечение организационными, информационными, методическими условия для реализации муниципальной программы | Обеспечение функции в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства посредством реализации мероприятий муниципальной программы | Повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунальных услуг |
| 9. Комплекс процессных мероприятий «Формирование благоприятных условий для обеспечения деятельности Северного территориального комитета Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» | | | |
|  | Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий – Северный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | | |
|  | Обеспечение организационными, информационными, методическими условия для реализации муниципальной программы | Обеспечение функции в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства посредством реализации мероприятий муниципальной программы | Повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунальных услуг |
| 10. Комплекс процессных мероприятий «Формирование благоприятных условий для обеспечения деятельности Юго-восточного территориального комитета Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» | | | |
|  | Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий – Юго-восточный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | | |
|  | Обеспечение организационными, информационными, методическими условия для реализации муниципальной программы | Обеспечение функции в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства посредством реализации мероприятий муниципальной программы | Повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунальных услуг |
| 11. Комплекс процессных мероприятий «Формирование благоприятных условий для обеспечения деятельности Восточного территориального комитета Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» | | | |
|  | Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий – Восточный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | | |
|  | Обеспечение организационными, информационными, методическими условия для реализации муниципальной программы | Обеспечение функции в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства посредством реализации мероприятий муниципальной программы | Повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунальных услуг |

4.  Финансовое обеспечение муниципальной программы

| **Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения** | Всего | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 |
| *Муниципальная программа (всего)*,  в том числе: | 467 204,5 | 180 394,8 | 148 401,0 | 138 408,7 |
| из областного бюджета | 58 249,9 | 44 083,3 | 12 083,3 | 2 083,3 |
| бюджет муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | 408 954,6 | 136 311,5 | 136 317,7 | 136 325,4 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Стратегические приоритеты в сфере реализации   
муниципальной программы

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных отраслей экономики Сафоновского района Смоленской области, охватывающей многоотраслевой производственно-технический комплекс.

Бесперебойное снабжение потребителей теплом, горячей и холодной водой требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды, являются основой социальной стабильности.

Анализ современного состояния жилищно-коммунальной сферы в г. Сафоново Смоленской области показывает, что основными проблемами функционирования системы водоснабжения и водоотведения являются:

- высокая степень износа сооружений и оборудования функциональных элементов системы;

- недостаточная степень техногенной надежности.

В связи с высокой степенью изношенности основных фондов коммунального хозяйства крайне необходима ускоренная модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.

В настоящее время на территории Сафоновского муниципального округа Смоленской области источником водоснабжения для хозяйственно-питьевых и производственных нужд являются 43 скважины, протяженность водопроводных сетей составляет 102,5 км, протяженность канализационных сетей - 88,2 км.

Износ систем коммунальной инфраструктуры, в том числе:

- оборудование водозаборов -50%;

- оборудование системы транспортировки воды - 55%;

- оборудование транспортировки стоков - 80%;

- оборудование системы очистки стоков - 94%.

На первом этапе планируется разработка проектной документации с последующей реализацией (реконструкция городских очистных сооружений, сетей водоотведения и сетей водоснабжения).

Мероприятия, которые направлены на освобождение территорий от несанкционированных свалок на территории Сафоновского муниципального округа Смоленской области, формируют у населения муниципального образования экологическую культуру и бережное отношение к окружающей среде, предотвращают экологический ущерб и повышают экологическую безопасность населения.

Целью проведения данных мероприятий является достижение [экологической безопасности](https://pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_okruzhayushej_sredi/) населения за [счет](https://pandia.ru/text/category/schet_nou/) уменьшения негативного влияния на окружающую среду твердых бытовых отходов путем ликвидации несанкционированных свалок.

Ожидаемыми результатами мероприятий муниципальной программы является уменьшение ежегодно образованных несанкционированных свалок на территории Сафоновского муниципального округа Смоленской области.

Ежемесячно производится оплата взносов за капитальный ремонт нежилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области.

Проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» позволяет улучшить качество жизни работников сельскохозяйственных предприятий и работников социальной сферы.

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в рамках реализации федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» была проведена заявочная компания.

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Смоленской области была отработана потребность в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилого помещения.

Муниципальным образованием «Сафоновский район» Смоленской области заявлена потребность в долевом строительстве 40 жилых помещений на территории опорного населенного пункта, а именно: 5 жилых помещений для социальных работников Сафоновского района, 20 жилых помещений для ООО «Золотая Нива»,15 жилых помещений для КП «Рыбковское».

Сведения о показателях муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.) |
| 1 | Количество реализованных мероприятий по строительству, реконструкции объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения | Государственная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области» (в ред. [постановления Администрации Смоленской области от 29.12.2023 №](https://docs.cntd.ru/document/574642500) 328) |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, (%) | Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 |
| 3 | Количество отремонтированных муниципальных квартир | Не требуется |
| 4 | количество завершенных объектов жилищно-коммунального хозяйства, на модернизацию которых предоставлялись субсидии; | Не требуется |
|  |  |  |

Раздел 2.

Паспорт комплекса процессных мероприятий

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Начальник Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Наименование программы - «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» на 2025-2030 годы |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (2024 год) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Количество отремонтированных муниципальных квартир | Ед. | 1 | 1 | 2 | 2 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие коммунального хозяйства»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | начальник Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Наименование программы - «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» на 2025-2030 годы |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (2024 год) | Планируемое значение показателя | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество реализованных мероприятий по строительству, реконструкции объектов питьевого водоснабжения, водоотведения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения, водоотведения | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Увеличение протяженности замены инженерных сетей | км | 5,653 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 3 | Количество завершенных объектов жилищно-коммунального хозяйства | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Благоустройство»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | начальник Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Наименование программы - «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» на 2025-2030 годы |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (2024 год) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Улучшение качества содержания территории города | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Природоохранные мероприятия»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | начальник Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Наименование программы - «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (2024 год) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охрана окружающей среды:  Ликвидация выявленных мест несанкционированного размещения отходов | Кол-во | 25 | 20 | 15 | 10 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение жизнедеятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | начальник Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Наименование программы - «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (2023 год) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунальных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Формирование благоприятных условий для обеспечения деятельности Центрального территориального комитета Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Председатель Центрального территориального комитета Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Наименование программы - «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» на 2025 – 2030 годы |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (2024 год) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунальных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Формирование благоприятных условий для обеспечения деятельности Западного территориального комитета Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Председатель Зададного территориального комитета Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Наименование программы - «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» на 2025 – 2030 годы |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (2024 год) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунальных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Формирование благоприятных условий для обеспечения деятельности Северо-восточного территориального комитета Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Председатель Северо-восточного территориального комитета Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Наименование программы - «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» на 2025 – 2030 годы |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (2024 год) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунальных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Формирование благоприятных условий для обеспечения деятельности Северного территориального комитета Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Председатель Северного территориального комитета Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Наименование программы - «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» на 2025 – 2030 годы |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (2024 год) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунальных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Формирование благоприятных условий для обеспечения деятельности Юго-восточного территориального комитета Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Председатель Юго-восточного территориального комитета Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Наименование программы - «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» на 2025 – 2030 годы |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (2024 год) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунальных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Формирование благоприятных условий для обеспечения деятельности Восточного территориального комитета Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Председатель Восточного территориального комитета Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Наименование программы - «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» на 2025 – 2030 годы |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (2024 год) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунальных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Раздел 3**

Сведения о финансировании структурных элементов муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» на 2025-2030 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | | Участник муниципальной программы | Источник финансового обеспечения | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) | | | | | |
| всего | 2025 год | | 2026 год | 2027 год | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда | | Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | бюджет муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | 27 138,6 | 9 046,2 | 9 046,2 | | 9 046,2 | |
| 1.2 | Перевод на индивидуальное газовое отопление жилых домов №4,5,6,7,8,10 по ул. Шахта 3 | | Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | областной бюджет  бюджет муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | 30 000,0  1 578,9 | 30 000,0  1 578,9 |  | |  | |
| 1.3 | Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства | | Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | бюджет муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | 7 690,2 | 1 690,2 | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| **Итого по комплексу процессного мероприятия** | | | | | **66 407,7** | **42 315,3** | **12 046,2** | | **12 046,2** | |
| 2.Комплекс процессных мероприятий «Развитие коммунального хозяйства» | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  | |
| 2.1 | Содержание и ремонт наружных сетей | | Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | бюджет муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | 9 679,7 | 3 000,0 | | 3 289,3 | 3 390,4 | |
| 2.2 | Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства | | Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | бюджет муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |  |  | |  |  | |
| 2.3 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов | | Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | областной бюджет  бюджет муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | 2 000,00  20,2 | 2 000,00  20,2 | |  |  | |
| 2.4 | Капитальный ремонт городской бани | | Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | областной бюджет  бюджет муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | 20 000,0  202,0 | 10 000,0  101,0 | | 10 000,0  101,0 |  | |
| **Итого по комплексу процессного мероприятия** | | | | | **31 901,9** | **15 121,2** | | **13 390,3** | **3 390,4** | |
| 3.Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Содержание МБУ «УКХ» | | Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | бюджет муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | 191 901,9 | 63 967,3 | 63 967,3 | | 63 967,3 | |
| 3.2 | Благоустройство территорий поселения | | Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | бюджет муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | 16 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | | 5 500,0 | |
| 3.3 | Приобретение игрового оборудования для детских площадок | | Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | бюджет муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | 3 600,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | | 1 200,0 | |
| 3.4 | Приобретение материальных запасов по благоустройству | | Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | бюджет муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | 900,00 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | |
| 3.5 | Установка детских игровых площадок | | Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | областной бюджет  бюджет муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | 6 249,9  329,1 | 2 083,3  109,7 | 2 083,3  109,7 | | 2 083,3  109,7 | |
| **ИТОГО по комплексу процессного мероприятия** | | | | | **219 480,9** | **73 160,3** | **73 160,3** | | **73 160,3** | |
| 4.Комплекс процессных мероприятий «Природоохранные мероприятия» | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Ликвидация выявленных мест несанкционированного размещения отходов | | Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | бюджет муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | 1 843,7 | 607,9 | 614,1 | | 621,7 | |
| **ИТОГО по комплексу процессного мероприятия** | | | | | **1 843,7** | **607,9** | **614,1** | | **621,7** | |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жизнедеятельности  в сфере жилищно-коммунального хозяйства». | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Финансовое обеспечение ответственного исполнителя муниципальной программы | | Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | бюджет муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | 32 502,3 | 10 834,1 | 10 834,1 | | 10 834,1 | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  | |
| **ИТОГО по комплексу процессного мероприятия** | | | | | **32 502,3** | **10 834,1** | **10 834,1** | | **10 834,1** | |
| 6. Комплекс процессных мероприятий «Формирование благоприятных условий для обеспечения деятельности Центрального территориального комитета Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» | | | | | | | | | | |
| 6.1 | | Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения | Центральный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | бюджет муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | 6 300,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | | 2 100,0 | |
| 6.2. | | Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству территорий | Центральный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | бюджет муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | 1 800,0 | 600,0 | 600,0 | | 600,0 | |
| 6.3. | | Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Центральный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | бюджет муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | 18 803,7 | 6 267,9 | 6 267,9 | | 6 267,9 | |
| **ИТОГО по комплексу процессного мероприятия** | | | | | **26 903,7** | **8 967,9** | **8 967,9** | | **8 967,9** | |
| 7. Комплекс процессных мероприятий «Формирование благоприятных условий для обеспечения деятельности Западного территориального комитета Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» | | | | | | | | | | |
| 7.1 | | Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения | Западный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | бюджет муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | 2 700,0 | 900,0 | 900,0 | | 900,0 | |
| 7.2. | | Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству территорий | Западный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | бюджет муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | 1 800,0 | 600,0 | 600,0 | | 600,0 | |
| 7.3. | | Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Западный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | бюджет муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | 19 502,1 | 6 500,7 | 6 500,7 | | 6 500,7 | |
| **ИТОГО по комплексу процессного мероприятия** | | | | | **24 002,1** | **8 000,7** | **8 000,7** | | **8 000,7** | |
| 8. Комплекс процессных мероприятий «Формирование благоприятных условий для обеспечения деятельности Северо-восточного территориального комитета Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» | | | | | | | | | | |
| 8.1 | | Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения | Северо-восточный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | бюджет муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | 2 250,0 | 750,0 | 750,0 | | 750,0 | |
| 8.2. | | Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству территорий | Северо-восточный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | бюджет муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | 1 800,0 | 600,0 | 600,0 | | 600,0 | |
| 8.3. | | Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Северо-восточный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | бюджет муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | 11 057,1 | 3 685,7 | 3 685,7 | | 3 685,7 | |
| **ИТОГО по комплексу процессного мероприятия** | | | | | **15 107,1** | **5 035,7** | **5 035,7** | | **5 035,7** | |
| 9. Комплекс процессных мероприятий «Формирование благоприятных условий для обеспечения деятельности Северного территориального комитета Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» | | | | | | | | | | |
| 9.1 | | Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения | Северный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | бюджет муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | 2 400,0 | 800,0 | 800,0 | | 800,0 | |
| 9.2. | | Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству территорий | Северный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | бюджет муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | 1 800,0 | 600,0 | 600,0 | | 600,0 | |
| 9.3. | | Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Северный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | бюджет муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | 15 330,0 | 5 110,0 | 5 110,0 | | 5 110,0 | |
| **ИТОГО по комплексу процессного мероприятия** | | | | | **19 530,0** | **6 510,0** | **6 510,0** | | **6 510,0** | |
| 10. Комплекс процессных мероприятий «Формирование благоприятных условий для обеспечения деятельности Юго-восточного территориального комитета Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» | | | | | | | | | | |
| 10.1 | | Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения | Юго-восточный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | бюджет муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | 2 400,0 | 800,0 | 800,0 | | 800,0 | |
| 10.2. | | Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству территорий | Юго-восточный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | бюджет муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | 1 800,0 | 600,0 | 600,0 | | 600,0 | |
| 10.3. | | Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Юго-восточный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | бюджет муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | 14 505,0 | 4 835,0 | 4 835,0 | | 4 835,0 | |
| **ИТОГО по комплексу процессного мероприятия** | | | | | **18 705,0** | **6 235,0** | **6 235,0** | | **6 235,0** | |
| 11. Комплекс процессных мероприятий «Формирование благоприятных условий для обеспечения деятельности Восточного территориального комитета Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» | | | | | | | | | | |
| 11.1 | | Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения | Восточный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | бюджет муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | 600,0 | 200,0 | 200,0 | | 200,0 | |
| 11.2. | | Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству территорий | Восточный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | бюджет муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | 1 800,0 | 600,0 | 600,0 | | 600,0 | |
| 11.3. | | Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Восточный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | бюджет муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | 8 420,1 | 2 806,7 | 2 806,7 | | 2 806,7 | |
| **ИТОГО по комплексу процессного мероприятия** | | | | | **10 820,1** | **3 606,7** | **3 606,7** | | **3 606,7** | |
| **Всего по муниципальной программе** | | | |  | **467 204,5** | **180 394,8** | **148 401,0** | | | **138 408,7** |