АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САФОНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15.05.2026 № 247-р

| Об утверждении Плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                              «О теплоснабжении», Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, руководствуясь Уставом муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области,

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области согласно Приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликованию в газете «Сафоновская правда».

Глава муниципального образования

«Сафоновский муниципальный округ»

Смоленской области                                                                                        А.Н. Кухарев

Приложение

к распоряжению Администрации

муниципального образования

«Сафоновский муниципальный округ»

Смоленской области

от _________________ № _________

ПЛАН

подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.

муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ»

Смоленской области

- Анализ прохождения трех предыдущих отопительных периодов:

| Отопительный период | Продолжительность отопительного периода |  |
| --- | --- | --- |
| 2023-2024 гг. | 02.10.2023 – 03.05.2024 | 213 календарных дней |
| 2024-2025 гг. | 01.10.2024 – 30.04.2025 | 210 календарных дней |
| 2025-2026 гг. | 29.09.2025 – 05.05.2026 | 218 календарных дней |

В отопительные сезоны  2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 гг.  на объектах                                 теплоснабжения аварийных ситуаций и инцидентов, влияющих на теплоснабжение потребителей и попадающих под расследование Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору не происходило.

- Погодные условия:

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период:

|  | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЗП 2023-2024 | 13,9 | 5,1 | 0,1 | -3,9 | -9,1 | -2,8 | 1,5 | 9,7 | 15,0 |
| ОЗП 2024-2025 | 15,2 | 7,6 | 1,0 | -2,1 | -0,2 | -6,1 | 3,7 | 7,9 | 16,1 |
| ОЗП 2025-2026 | 13,8 | 6,7 | 2,6 | -1,8 | -10,5 | -7,0 | 9,4 | 8,8 | 15,4 |

- План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.

| № п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители | Отметка о выполнении работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | до 15.02.2026 | Администрация муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | Постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области от 13.02.2026 № 227 |
| 2. | Проведение рабочих встреч с сотрудниками ресурсоснабжающих организаций по вопросам подготовки к отопительному периоду | в течение всего периода подготовки к отопительному периоду | Администрация муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |  |
| 3. | Проведение гидравлических испытаний котельных и тепловых сетей | до 15.05.2026, до 15.09.2026 | СФ ООО «СРТЭ», ООО «Тепло Людям. Смоленск», ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго» |  |
| 4. | Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | до 01.07.2026 | Администрация муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |  |
| 5. | Выполнение работ по подготовке объектов и систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг. | до 01.08.2026 | Администрация муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области, СФ ООО «СРТЭ», ООО «Тепло Людям. Смоленск», ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго» |  |
| 6. | Подготовка муниципального жилищного фонда к отопительному периоду в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета РФ по строительству и ЖКХ от 27.09.2003 № 170 | до 01.08.2026 | Администрация муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области, собственники и (или) пользователи помещений в МКД и (или) жилых домах |  |
| 7. | Подготовка к отопительному периоду потребителей тепловой энергии (объектов социальной сферы) | до 01.08.2026 | руководители учреждений, организаций, функционирующих на территории муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |  |
| 8. | Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду | до 15.08.2026 | Администрация муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |  |
| 9. | Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду | до 15.08.2026 | Администрация муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |  |
| 10. | Подготовка документации в соответствии с разделом II Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 | в течение всего периода подготовки к отопительному периоду | Администрация муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области, СФ ООО «СРТЭ», ООО «Тепло Людям. Смоленск», ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго», руководители учреждений, организаций, функционирующих на территории муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |  |
| 11. | Осуществление оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 гг. | до 10.09.2026 | комиссия при Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |  |
| 12. | Выдача паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду потребителям тепловой энергии | до 15.09.2026 | комиссия Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |  |
| 13. | Обеспечение приобретения топлива (заключение договоров) в объеме, необходимом для работы источников тепловой энергии в осенне-зимний период 2026-2027 гг., а также формирование запаса топлива в количестве не менее его нормативного запаса, в том числе с учетом нужд населения | до 15.09.2026 | Администрация муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области, СФ ООО «СРТЭ», ООО «Тепло Людям. Смоленск», ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго» |  |
| 14. | Осуществление оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2026-2027 гг. | до 25.10.2026 | комиссия Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |  |
| 15. | Выдача паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающим организациям | до 01.11.2026 | комиссия Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |  |
| 16. | Предоставление различных информаций, отчетности по подготовке к отопительному периоду | в течение всего периода подготовки к отопительному периоду | Администрация муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |  |
| 17. | Анализ выполнения Правил оценки готовности к отопительному периоду в муниципальном округе | Ноябрь 2026 г. | Администрация муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |  |