АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САФОНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21.10.2025 № 389-р

| Об утверждении комплекса мероприятий по подготовке к участию в XI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды |  |
| --- | --- |

Руководствуясь Правилами предоставления и распределения средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 (в редакции от  24.03.2025 № 350), Уставом муниципального образования «Сафоновский  муниципальный округ» Смоленской области:

1. Утвердить комплекс мероприятий по подготовке к участию в XI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации

муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://safonovo-admin.ru/) в разделе «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.п. Главы муниципального образования

«Сафоновский муниципальный округ»

Смоленской области	 А.Н. Кухарев

Приложение к

распоряжению Администрации

муниципального образования

«Сафоновский муниципальный округ»

Смоленской области

от __________________ № __________

Комплекс мероприятий по подготовке к участию в XI Всероссийском

конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

| № | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выбор территории для участия во Всероссийском конкурсе | Начальник Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | 01.11.2025 |
| 2 | Общественное обсуждение по отбору территории |  | 01.12.2025 |
| 3 | Подведение итогов и определение общественной территории |  | 05.12.2025 |
| 4 | Утверждение перечня мероприятий по проекту и функций общественной территории |  | 15.02.2026 |
| 5 | Согласование проекта | Начальник отдела по архитектуре – главный архитектор Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | 01.05.2026 |
| 6 | Формирование проекта и направление на рассмотрение в межведомственную комиссию |  | 15.05.2026 |
| 7 | Публикация извещения об осуществлении закупки и конкурсной документации на электронной площадке | Первый заместитель Главы муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области Начальник Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области Начальник отдела по архитектуре – главный архитектор Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | 01.10.2026 |
| 8 | Подведение итогов конкурентной процедуры (размещение итогового протокола в ЕИС) |  | 01.11.2026 |
| 9 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной документации |  | 10.11.2026 |
| 10 | Срок завершения работ по муниципальному контракту |  | 31.12.2026 |
| 11 | Заключение государственной экспертизы |  | 12.01.2027 |
| 12 | Решение органа местного самоуправления об утверждении проектной документации |  | 15.01.2027 |
| 13 | Предоставление в Минстрой Смоленской области проектной документации |  | 20.01.2027 |