АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САФОНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.01.2025  № 29

| О муниципальной программе «Развитие системы образования муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» на 2025-2030 годы |  |
| --- | --- |

Руководствуясь Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области от 09.01.2025 №1, Уставом муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы образования муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» на 2025-2030 годы (прилагается).

2. Считать утратившими силу:

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 06.05.2016 № 490 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования «Сафоновский район» Смоленской области» на 2014-2017 годы» в новой редакции»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 02.12.2016 № 1363 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования «Сафоновский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 30.12.2016 № 1523 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования «Сафоновский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 02.06.2017 № 679 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования «Сафоновский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 20.02.2018 № 186 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования «Сафоновский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 29.12.2017 № 1679 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования «Сафоновский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 11.05.2018 № 575 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования «Сафоновский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 09.06.2018 № 738 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования «Сафоновский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 09.08.2018 № 970 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования «Сафоновский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 13.11.2018 № 1347 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования «Сафоновский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 18.12.2018 № 1539 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования «Сафоновский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 29.12.2018 № 1638 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования «Сафоновский район» Смоленской области» на 2014-2025 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 20.02.201 № 220 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования «Сафоновский район» Смоленской области» на 2014-2025 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 02.08.2019 № 1127 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования «Сафоновский район» Смоленской области» на 2014-2025 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 31.12.2019 № 1868 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования «Сафоновский район» Смоленской области» на 2014-2025 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 25.03.2020 № 353 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования «Сафоновский район» Смоленской области» на 2014-2025 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 27.04.2020 № 475 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования «Сафоновский район» Смоленской области» на 2014-2025 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 20.08.2020 № 883 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования «Сафоновский район» Смоленской области» на 2014-2025 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 30.12.2020 № 1525 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования «Сафоновский район» Смоленской области» на 2014-2025 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 18.02.2021 № 228 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования «Сафоновский район» Смоленской области» на 2014-2025 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 08.04.2021 № 430 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования «Сафоновский район» Смоленской области» на 2014-2025 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 30.06.2021 № 819 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования «Сафоновский район» Смоленской области» на 2014-2025 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 30.12.2021 № 1797 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования «Сафоновский район» Смоленской области» на 2014-2025 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 31.03.2022 № 448 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования «Сафоновский район» Смоленской области» на 2014-2025 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 30.12.2022 № 2147 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования «Сафоновский район» Смоленской области» на 2014-2025 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 30.03.2023 № 393 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования «Сафоновский район» Смоленской области» на 2014-2025 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 21.08.2023 № 1120 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования «Сафоновский район» Смоленской области» на 2014-2025 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 22.11.2023 № 1694 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования «Сафоновский район» Смоленской области» на 2014-2025 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 25.01.2024 № 105 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования «Сафоновский район» Смоленской области» на 2014-2030 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 21.03.2024 № 0431 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования «Сафоновский район» Смоленской области» на 2014-2030 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 11.11.2024 № 1832 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования «Сафоновский район» Смоленской области» на 2014-2030 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 25.12.2024 № 2224 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования «Сафоновский район» Смоленской области» на 2014-2030 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию в соответствии со статьей 49 Устава муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области.

Глава муниципального образования

«Сафоновский муниципальный округ»

Смоленской области				            				 А.А.Царев

Утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области от 09.01.2025 № 29

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие системы образования  муниципального образования

«Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области»

на 2025-2030 годы

(далее – муниципальная программа)

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области, начальник Управления образования Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области; Управление культуры, туризма, молодежной политики и патриотического воспитания Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области, начальник Управления |
| --- | --- |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | обеспечение доступного качественного образования для удовлетворения различных образовательных потребностей населения |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода) | общий объем финансирования составляет 3 330 750,0 тыс. рублей, из них: 2025 год (всего) – 1 099 596,0 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 24 506,7 тыс. рублей; средства областного бюджета – 668 091,2 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 406 998,1 тыс. рублей; 2026 год (всего) – 1 106 525,2 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 24 724,1тыс. рублей; средства областного бюджета – 674 803,0 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 406 998,1 тыс. рублей; 2027 год (всего) – 1 124 628,8 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 24 780,6 тыс. рублей; средства областного бюджета – 692 850,1 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 406 998,1 тыс. рублей; 2028-2030 – финансирование не определено. |

Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (2024 год) | Планируемое значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Численность детей, обучающихся по предметной области «Технология» на обновленной материально-технической базе Центра «Точка роста» | Чел. | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 2. | Численность детей, обучающихся по учебным предметам «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Информатика» на базе Центра «Точка роста» | Чел. | 221 | 221 | 221 | 221 |
| 3. | Численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами на обновленной материально-технической базе Центра «Точка роста» | Чел. | 200 | 280 | 280 | 280 |
| 4. | Численность детей, занимающихся по дополнительной общеобразовательной программе «Шахматы» на обновленной материально-технической базе Центра «Точка роста» | Чел. | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5. | Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров «Точка роста» для дистанционного образования | Чел. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Численность детей, обучающихся по основным образовательным программам, реализуемым в сетевой форме | Чел. | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 7. | Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций на обновленной материально-технической базе | Чел. | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 8. | Количество проведенных на площадке Центра «Точка роста» социокультурных мероприятий | Ед. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9. | Повышение квалификации сотрудников Центра «Точка роста» по предметной области «Технология» | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» | Чел. | 2305 | 2305 | 2605 | 2605 |
| 11. | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» | Чел. | 485 | 485 | 545 | 545 |
| 12. | Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности | %. | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 14. | Количество муниципальных (опорных) центров дополнительного образования детей | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. | Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16. | Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | % | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 17. | Функционирование муниципального сегмента АИС «Навигатор дополнительного образования Смоленской области» | да / нет | да | да | да | да |
| 18. | Количество разработанных и внедренных разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый) программ дополнительного образования | Ед. | не менее 9 | не менее 9 | не менее 12 | не менее 12 |
| 19. | Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики | Ед. | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 |
| 20. | Количество разработанных и внедренных дистанционных курсов дополнительного образования детей | Ед. | не менее 7 | не менее 7 | не менее 9 | не менее 9 |
| 21. | Количество заочных школ и (или) ежегодных сезонных школ для мотивированных школьников | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22. | Доля детей из числа обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 23. | Переподготовка (повышение квалификации) отдельных групп сотрудников муниципальных опорных центров, ведущих образовательных организаций по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации регионального проекта: |  |  |  |  |  |
| 23.1 | - педагогические работники | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 23.2 | - руководители | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 23.3 | - привлекаемые специалисты-практики (наставники), а также студенты, аспиранты, не имеющие педагогического образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | % | 70 | 73 | 76 | 76 |
| 25. | Количество обучающихся 5-11 классов, охваченных образовательными программами на базе мобильного технопарка «Кванториум», из них: | Чел. | не менее 325 | не менее 325 | не менее 330 | не менее 330 |
| 25.1 | - образовательными программами дополнительного образования | Чел. | 108 | 108 | 110 | 110 |
| 26. | Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |
| 26.1 | - количество школ | Ед. | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 27. | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | Чел. | 13 | 13 | 20 | 25 |
| 28. | Доля детей в возрасте 1-8 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-8 лет | % | 74 | 74 | 74 | 75 |
| 29. | Доля педагогов образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства, от общего количества педагогов | % | 56 | 56 | 65 | 68 |
| 30. | Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные категории от общего количества педагогических работников ДОУ | % | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 31. | Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых будут созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования | % | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 32. | Охват учащихся горячим питанием | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 33. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 34. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений; | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях; | % | 76 | 76 | 78 | 78 |
| 37. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. | % | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,0 |
| 38. | Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 |
| 39. | Общее количество детей в общеобразовательных учреждениях | чел. | 5006 | 5006 | 5100 | 5100 |
| 40. | Количество детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания организованных на базе образовательных учреждений | чел. | 461 | 461 | 466 | 470 |
| 41. | Доля детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания организованных на базе образовательных учреждений | % | 9,2 | 9,2 | 9,3 | 9,3 |
| 42. | Доля детей, имеющих выраженный оздоровительный эффект | % | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| 43. | Увеличение количества подростков, охваченных временным трудоустройством в возрасте от 14 до 18 лет | чел. | 110 | 123 | 123 | 123 |
| 44. | Увеличение количества обучающихся в рамках целевого обучения по образовательным программам высшего образования | чел. | 20 | 25 | 25 | 25 |

Структура муниципальной программы

| № п/п | Задача структурного элемента |  |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий – начальник Управления образования Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение доли детей в возрасте 1-8 лет, получающих дошкольное образование по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях от общей численности детей в возрасте 1-8 лет. Сохранение и создание новых консультационных центров по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, не посещающими дошкольное образовательное учреждение. Предоставление возможности получения дошкольного образования детям с ограниченными возможностями здоровья. Сохранение групп компенсирующей и оздоровительной направленности. |  | - сохранение мест в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования. Создание условий для обеспечения качественного дошкольного образования. |  | - доля детей в возрасте 1-8 лет, получающих дошкольное образование по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход в муниципальных образовательных учреждениях от общей численности детей в возрасте 1-8 лет |  |
| 1.2 | Увеличение количества педагогов, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства всех уровней. Проведение семинаров, практикумов, консультаций, заседаний методических объединений. Сохранение и расширение методической сети. Выявление и обобщение успешных педагогических практик, обеспечивающих развитие дошкольников по различным образовательным областям в соответствии с требованиями ФГОС ДО. |  | -проведение районных конкурсов профессионального мастерства педагогов образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования -профессиональное развитие педагогических работников дошкольного образования |  | -доля педагогов образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства, от общего количества педагогов |  |
| 1.3 | Увеличение количества педагогических работников образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования, имеющих первую и высшую квалификационные категории. Обеспечение переподготовки воспитателей, не имеющих высшего или среднего профессионального образования. |  | - повышение квалификации педагогических работников образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования |  | -доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные категории от общего количества педагогических работников ДОУ |  |
| 1.4 | Увеличение количества дошкольных образовательных учреждений, в которых будут созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования. Курсовая подготовка педагогов дошкольных образовательных учреждений по работе с детьми – инвалидами и ОВЗ. |  | -создание в дошкольных образовательных учреждениях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования -повышение качества дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья |  | -удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых будут созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение общедоступного бесплатного начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования» |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий – начальник Управления образования Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование | - улучшение показателей здоровья учащихся, создание благоприятных условий для его сохранения, укрепления, нормального роста и развития; -улучшение качества питания школьников и обеспечение его безопасности, рациональной сбалансированности; - совершенствование системы организации питания, создание современной материально-технической базы для организации производства и обслуживания: использование современного технологического оборудования, инвентаря, посуды, специализированной мебели; - внедрение современных технологий производства и реализации продукции общественного питания для школьников |  |  |  | - доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием; - охват учащихся горячим питанием. |
| 2.2 | Повышение качества, доступности и эффективности бесплатного общего образования |  |  |  |  | - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений; - доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений; - количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений; - доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях; -доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. |
| 42.3 | Функционирование центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | -обновление материально-технической базы для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности путем формирования на базе общеобразовательных организаций Центров образования «Точка роста» с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. |  |  |  | - численность детей, обучающихся по предметной области «Технология» на обновленной материально-технической базе Центра «Точка роста»; - численность детей, обучающихся по учебным предметам «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Информатика» на базе Центра «Точка роста»; - численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами на обновленной материально-технической базе Центра «Точка роста»; - численность детей, занимающихся по дополнительной общеобразовательной программе «Шахматы» на обновленной материально-технической базе Центра «Точка роста»; - численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров «Точка роста» для дистанционного образования; - численность детей, обучающихся по основным образовательным программам, реализуемым в сетевой форме; - численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций на обновленной материально-технической базе - количество проведенных на площадке Центра «Точка роста» социокультурных мероприятий; - численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста»; - численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста»; - доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора. |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение предоставления дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий – начальник Управления образования Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области; начальник Управления Управление культуры, туризма, молодежной политики и патриотического воспитания Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |
| 3.1. | Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно научной направленности. Увеличение количества разработанных и внедренных разноуровневых программ дополнительного образования. Увеличение количества реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме. Количество разработанных и внедренных дистанционных курсов дополнительного образования детей. Организация работы заочной школы для мотивированных школьников. Увеличение доли детей из числа обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего». Увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. |  |  | - создание муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей, - внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, - функционирование муниципального сегмента АИС «Навигатор дополнительного образования Смоленской области» |  | - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий – начальник Управления образования Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация летнего отдыха на территории Сафоновского района в лагерях с дневным пребыванием |  |  | - отдых и оздоровление несовершеннолетних от 7 до 18 лет |  | - количество детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания организованных на базе образовательных учреждений - доля детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания организованных на базе образовательных учреждений |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий – начальник Управления образования Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечены организационные, информационные, научно-методические условия для реализации муниципальной программы |  |  | Обеспечение функций муниципального управления в области образования посредством реализации мероприятий муниципальной программы |  | - |
| 6. Комплекс процессных мероприятий «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий – начальник Управления образования Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечены условия для реализации муниципальной программы |  |  | Обеспечение функций муниципального управления в области образования посредством реализации мероприятий муниципальной программы |  | - |
| 7. Комплекс процессных мероприятий «Оказание мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий – начальник Управления образования Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Обеспечены условия для реализации муниципальной программы |  |  | Обеспечение функций муниципального управления в области образования посредством реализации мероприятий муниципальной программы |  | - |
| 8. Комплекс процессных мероприятий «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий – начальник Управления образования Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет |  |  | - обеспечение занятости подростков в возрасте от 14 до 18 лет |  | - увеличение количества подростков, охваченных временным трудоустройством в возрасте от 14 до 18 лет |
| 9. Комплекс процессных мероприятий «Организация проведения ежегодных мероприятий» |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий – начальник Управления образования Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Обеспечены условия для реализации муниципальной программы |  |  | Обеспечение функций муниципального управления в области образования посредством реализации мероприятий муниципальной программы |  | - |
| 10. Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в рамках целевого обучения по образовательным программам высшего образования» |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий – начальник Управления образования Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Обеспечены условия для реализации муниципальной программы |  |  | Обеспечение функций муниципального управления в области образования посредством реализации мероприятий муниципальной программы |  | - |
| 11. Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в области безопасности муниципальных учреждений Сафоновского округа» |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий – начальник Управления образования Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Обеспечены условия для реализации муниципальной программы |  |  | Обеспечение функций муниципального управления в области образования посредством реализации мероприятий муниципальной программы |  | - |

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| В целом по муниципальной программе, в том числе: | 3 330 750,0 | 1 099 596,0 | 1 106 525,2 | 1 124 628,8 |
| федеральный бюджет | 74 011,4 | 24 506,7 | 24 724,1 | 24 780,6 |
| областной бюджет | 2 035 744,3 | 668 091,2 | 674 803,0 | 692 850,1 |
| местные бюджеты | 1 220 994,3 | 406 998,1 | 406 998,1 | 406 998,1 |

Приложение №1

к паспорту муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Доля детей в возрасте 1-8 лет, получающих дошкольное образование по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход в муниципальных образовательных учреждениях от общей численности детей в возрасте 1-8 лет | АИС «Комплектование», форма 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми |
| 2. | Доля педагогов образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства, от общего количества педагогов | Муниципальный мониторинг качества дошкольного образования, утвержденный приказом комитета по образованию Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 19.02.2021 № 65 |
| 3. | Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные категории от общего количества педагогических работников ДОУ | Муниципальный мониторинг качества дошкольного образования, утвержденный приказом комитета по образованию Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 19.02.2021 № 65 |
| 4. | Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых будет создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов | АИС «Комплектование». |
| 5. | Численность детей обеспеченных общедоступного бесплатного начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования» | ОО-1 |
| 6. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях занимающихся в 2 смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | ОО-1 |
| 7. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве монопольных общеобразовательных учреждений | ОО-2 |
| 8. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений; | ОО-1 |
| 9. | Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет | АИС «Навигатор дополнительного образования Смоленской области» |
| 10. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | АИС «Навигатор дополнительного образования Смоленской области» |

- Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы

Образование является важнейшей и приоритетной функцией государства. Деятельность системы образования должна быть направлена на формирование активной, целеустремленной и ответственной личности, способной успешно выполнять разнообразные жизненные роли в современном меняющемся мире.

Базовые направления развития системы образования Сафоновского округа основываются на Указах Президента Российской Федерации, которые определили стратегические направления и установили целевые ориентиры государственной политики в сфере образования, государственной программе «Развитие образования» до 2030 года, федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», национальном проекте «Образование».

Система образования Сафоновского округа - это развитая сеть образовательных учреждений, осуществляющих реализацию образовательных программ дошкольного, общего, дополнительного образования и позволяющих удовлетворить возрастающие образовательные запросы граждан с учётом интересов, потребностей, уровня развития, состояния здоровья детей, реализовывать их право на общедоступное образование. В нее входят 50 образовательных учреждений:

- 19 дошкольное образовательное учреждение;

- 24 общеобразовательных учреждения;

- 7 учреждений дополнительного образования.

На 31.12.2024 года в системе образования работало 594 педагогических работников, в муниципальных общеобразовательных учреждениях работало 386 педагогов, в дошкольных образовательных учреждениях 160 педагогов, в учреждениях дополнительного образования 43 педагога. 75% педагогического состава имеют высшее профессиональное образование, 24% работников - среднее специальное образование.

Современная образовательная стратегия ориентирует педагога на освоение новых профессиональных компетентностей и повышение требований к уровню его квалификации. Доля педагогических работников с высшей и 1 квалификационной категорией от общего числа педагогических работников в Сафоновском округе составляет 69%.

Для обновления и совершенствования школьной инфраструктуры в 2024 году было выделено более 10 млн.руб. Как результат - 100% обучающихся пользуются современными условиями обучения, 97% общеобразовательных учреждений имеют доступ к интернет-ресурсам, 23% сельских школьников обеспечены подвозом в базовые школы.

Обязательным фактором обеспечения качества образования является создание безопасных условий образовательной деятельности, забота о сохранении здоровья детей. Образовательными учреждениями проводится большая работа по созданию здоровьесберегающей среды и формированию у учащихся и воспитанников потребности в здоровом образе жизни. Одной из задач системы образования района является сохранение и укрепление здоровья, предоставление всем категориям обучающихся равных возможностей получения образования, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья. В округе 19,2% образовательных учреждений имеют условия для инклюзивного образования - 5 школ города  (№ 1,3,7,8,9),  3 учреждения  дополнительного образования – Центр детского творчества, Дом детского творчества, Станция юных натуралистов, 3 детских сада - №1, 20, 22.

С каждым годом растет количество детей, с проблемами в здоровье, нуждающихся в коррекционной помощи. На сегодняшний день в детских садах воспитаются 16 детей-инвалидов и 115 детей с ограниченными возможностями здоровья. В дошкольных учреждениях в 2024 году функционировали 1 группа по коррекции зрения, 7 групп для детей с нарушениями речи и 1 группа для детей с расстройством аутистического спектра. В детских садах созданы благоприятные условия для проведения физкультурно-оздоровительной работы. В 4-х детских садах функционируют бассейны, в двух – сауны, в каждом есть физкультурный зал с необходимым оборудованием, оборудованы спортивные площадки на участках.

На конец 2024 года в общеобразовательных учреждениях обучалось 107 детей-инвалидов (в том числе с ОВЗ) в образовательных учреждениях округа, из них на основании медицинских рекомендаций и заявлений родителей (законных представителей) 66 на дому.

Анализируя данные углубленного медицинского осмотра школьников, отмечается тенденция снижения количества учащихся с нарушением осанки (2012 год - 9%, 2022 год - 1,5%, 2023 год – 1%, 2024 – 1% ) и сколиозом (2012 год- 7%; 2022 год – 3,2%, 2023 год – 3,1%, 2024 – 2,9%). Однако растет число школьников с нарушением зрения (2012 год - 18%; 2022 год – 21,2%; 2023 год – 21,5%, 2024 год – 21,9%).

Укрепление здоровья осуществляется через спортивно - оздоровительную работу. В Сафоновском округе сложилась система работы по формированию здорового образа жизни среди детей и подростков и привлечению их к занятиям физической культурой и спортом, в том числе во внеурочное время. На базе МБУ ДО «ДЮСШ» работает центр тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне». С 2018 года в Сафоновском округе на сайте ВФСК «Готов к труду и обороне» зарегистрировано более 5000 обучающихся до 18 лет.

В образовательных учреждениях работают кружки и секции физкультурно-спортивной направленности - по различным видам спорта - легкой атлетике, настольному теннису, волейболу, баскетболу, футболу, стрельбе, шахматам, шашкам, спортивному туризму. В АИС «Навигатор» зарегистрировано более 90 кружков/секций. Всего в кружках и секциях на базе образовательных учреждений, на постоянной основе, занималось в течение года  2024 года 1610 обучающихся. На базе учреждений дополнительного образования 966 человек. На базе общеобразовательных школ работают 23 школьных спортивных клуба, в которых на постоянной основе в течение года занимается 820 человек.

Педагогические коллективы образовательных учреждений руководствуются в своей деятельности реализацией проектов в области физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности, связанных с популяризацией здорового образа жизни, спорта, а также с созданием положительного образа молодежи, ведущей здоровый образ жизни, проводят мониторинг состояния здоровья детей, содействуют развитию инфраструктуры для отдыха и оздоровления обучающихся.

В период летней оздоровительной кампании 2024 года была организована работа 9 лагерей с дневным пребыванием. Всего, за счет средств субвенции, прошел оздоровление 461 учащийся. Учреждения разработали планы работы лагерей с дневным пребыванием детей на летний период 2024 года, в которых предусмотрены эффективные формы и методы оздоровительной, воспитательной и спортивной работы, профилактики алкоголизма, наркомании и табакокурения, нарушения морально-этических норм в поведении подростков, различные экскурсии и походы. Так же все программы летних оздоровительных площадок внесены в АИС «Навигатор». Образовательные учреждения практикуют малозатратные формы отдыха (организация досуговой деятельности) - спортивные мероприятия, походы, экскурсии, трудовая деятельность, кружки, секции, технопарки, профилактическая деятельность школ.

В Сафоновском округе на протяжении ряда лет накоплен определенный опыт организации питания детей и подростков. В образовательных учреждениях работают ответственные за организацию питания школьников. В 2024 году в муниципальных общеобразовательных учреждениях действовало 28 школьных столовых, в том числе 10 в городе и 18 в сельских школах. 73% от общего числа обучающихся охвачены горячим питанием, 100% охват имеют учащиеся начальных классов. В соответствии с действующим законодательством для учащихся с ограниченными возможностями здоровья организовывалось бесплатное двухразовое горячее питание за счёт средств бюджета муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области. Учащиеся, посещающие группы продлённого дня, обеспечивались горячими обедами за счёт средств родителей.

В рамках национального проекта «Образование» в округе реализуются:

- Региональный проект «Успех каждого ребенка», внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Работа в рамках проекта началась с октября 2019 года. Ключевыми направлениями стали - внедрение АИС «Навигатор дополнительного образования Смоленской области», которая позволяет родителям и обучающимся получить максимальную информацию о программах, выбирать учреждения дополнительного образования, образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей; внедрение на территории округа системы персонифицированного финансирования; организация работы муниципального опорного центра на базе МБУ ДО «Дом детского творчества».

- Региональный проект «Успех каждого ребенка», разработка и внедрение образовательных программам на базе мобильного технопарка «Кванториум». «Кванториум» создан на базе перевозной автомобильной станции, реализующий обучение детей программам инженерной направленности, а также осуществляющий дополнительную подготовку и практико-ориентированное обучение педагогов школ и учреждений дополнительного образования технической направленности. Это миниатюрная лаборатория «на колесах», внутри которой обустроен многофункциональный комплекс Хайтек для проведения опытов, моделирования и конструирования, включающий в себя устройства для работы в дополненной и виртуальной реальности, 3d-принтеры, лазерный гравер, сборочную и паяльную зону. Передвижной технопарк оснащен дополнительным оборудованием, необходимым для проведения обучения детей в комфортных условиях: системами автономного отопления, кондиционирования, освещения, вентиляции, энергообеспечения с бортовым вводом для подключения внешней сети, спутником для подключения к мобильному интернету. В 2024 году ресурсы «Кванториума» для обучения использовали учащиеся в первую половину дня в рамках предметной области «Технология». Во второй половине дня учащиеся школ обучаются по дополнительной общеразвивающей программе «Виртуальная и дополнительная реальность (VR/AR)»/ «Информационные технологии (IT)». Количество учащихся, посещающих занятия в мобильный технопарк «Кванториум» составляет 400 человек.

- Региональный проект «Современная школа», целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях. В 2021 году в МБОУ «Начальная школа-детский сад», МБОУ «СОШ№2», «СОШ№4», «СОШ№8», МБОУ «Казулинская СОШ», МБОУ «Барановская СОШ», МБОУ «Дуровская СОШ», МБОУ «Издешковская СОШ» поставлены по 1 МФУ, по 6 ноутбуков для управленческого персонала, 2 ноутбука для педагогов, 1 мобильный класс, в 2022 – в «СОШ№4»,  «СОШ№8», в 2023 – в гимназию, «СОШ№1», «СОШ№9» поставлены телевизоры с функцией Smart TV (тип 1) 4 единицы,  интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением 9 единиц, МФУ 3 единицы, 170 ноутбуков, 9 видеокамер.

- Региональный проект «Современная школа» - создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». На базе МБОУ «СОШ №9» такой центр работает с сентября 2020 года.  В 2021 году  открыты центры в МБОУ «СОШ №3», МБОУ «Прудковская СОШ». В 2022 году на базе «СОШ №1», «СОШ №7», МБОУ «Рыбковская СОШ», в 2023 – гимназии, «СОШ №6», «СОШ №8», МБОУ «Барановская СОШ», в 2024 - «СОШ №2», «СОШ №4», МБОУ «Вадинская СОШ», МБОУ «Издешковская СОШ».

- Региональный проект «Успех каждого ребенка», создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом. В 2021 году на базе МБОУ «СОШ №3» создан спортивный клуб «Робинзон», произведена закупка и монтаж инвентаря. В 2023 году отремонтирован спортивный зал в МБОУ «СОШ №7».

- Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» направлен на обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации, В рамках проекта ведется работа по развитию воспитательной работы и мероприятий патриотической направленности в образовательных организациях Сафоновского округа.

В рамках реализации государственной программы «Модернизация школьных систем образования»  в 2022 году был произведен капитальный ремонт второго здания МБОУ «СОШ №1». Был произведен ремонт кровли, фасада, заменены окна и двери, Проведены сантехнические и электротехнические работы. Кабинеты оснащены новой мебелью, учебными досками,  техникой, оборудованием для кабинетов ОБЖ, информатики, математики, английского языка. В одной рекреации школы оформлен коворкинг – пространство для занятий школьной творческой мастерской.

Перспективы развития муниципальной системы образования связаны с реализацией  в округе национального проекта «Образование».  Он  направлен на достижение двух ключевых задач. Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений развития системы образования: обновление его содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой.

2. ПАСПОРТА

комплексов процессных мероприятий

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования»

Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | начальник Управления образования Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» на 2025-2030 годы |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (2024 год) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Доля детей в возрасте 1-8 лет, получающих дошкольное образование, присмотр и уход в муниципальных образовательных учреждениях от общей численности детей в возрасте 1-8 лет | % | 74 | 74 | 74 | 75 |
| 2. | Доля педагогов образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства, от общего количества педагогов | % | 56 | 56 | 65 | 68 |
| 3. | Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные категории от общего количества педагогических работников ДОУ | % | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 4. | Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых будут созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования. | % | 15 | 15 | 15 | 15 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение общедоступного бесплатного начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования»

Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | начальник Управления образования Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» на 2025-2030 годы |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (2024 год) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Охват учащихся горячим питанием | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 76 | 76 | 78 | 78 |
| 7. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,0 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение предоставления дополнительного образования»

Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | начальник Управления образования Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области; начальник Управления культуры, туризма, молодежной политики и патриотического воспитания Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» на 2025-2030 годы |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (2024 год) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Организация отдыха и оздоровления детей»

Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | начальник Управления образования Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» на 2025-2030 годы |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (2024 год) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Общее количество детей в общеобразовательных учреждениях | чел. | 5006 | 5006 | 5000 | 5000 |
| 2. | Количество детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания организованных на базе образовательных учреждений | чел. | 461 | 461 | 466 | 470 |
| 3. | Доля детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания организованных на базе образовательных учреждений | % | 9,2 | 9,2 | 9,3 | 9,3 |
| 4. | Доля детей, имеющих выраженный оздоровительный эффект | % | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы»

Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | начальник Управления образования Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» на 2025-2030 годы |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы» не предусмотрены.

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | начальник Управления образования Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» на 2025-2030 годы |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» не предусмотрены.

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Оказание мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | начальник Управления образования Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» на 2025-2030 годы |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (2024 год) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Количество детей, переданных на воспитание в приемную семью | Чел. | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2. | Количество детей, на которых причитается вознаграждение приемным родителям | Чел. | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 3. | Количество детей, находящихся под опекой (попечительством), которым назначены ежемесячные денежные средства на их содержание | Чел. | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 4. | Количество жилых помещений приобретаемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | Ед. | 13 | 14 | 13 | 11 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Организация временного трудоустройства

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет»

Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | начальник Управления образования Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» на 2025-2030 годы |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (2024 год) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Увеличение количества подростков, охваченных временным трудоустройством в возрасте от 14 до 18 лет | чел. | 110 | 123 | 123 | 123 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Организация проведения ежегодных мероприятий»

Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | начальник Управления образования Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» на 2025-2030 годы |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий «Организация проведения ежегодных мероприятий» не предусмотрены.

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Реализация мероприятий в рамках целевого обучения

по образовательным программам высшего образования»

Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | начальник Управления образования Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» на 2025-2030 годы |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (2024 год) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Увеличение количества обучающихся в рамках целевого обучения по образовательным программам высшего образования | чел. | 20 | 25 | 25 | 25 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Реализация мероприятий в области безопасности муниципальных

учреждений Сафоновского округа»

Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | начальник Управления образования Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» на 2025-2030 годы |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий в области безопасности муниципальных  учреждений Сафоновского района» не предусмотрены.

4. СВЕДЕНИЯ

о финансировании структурных элементов муниципальной программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» на 2025-2030 годы

| № п/п | Наименование | Участник муниципальной программы | Источник финансового обеспечения | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на финансирование обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений | Управление образования | бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области бюджет Смоленской области | 520 195,2 0,0 | 173 398,4 0,0 | 173 398,4 0,0 | 173 398,4 0,0 |
| 1.2. | Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Управление образования | бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области бюджет Смоленской области | 0,0 325 186,5 | 0,0 104 197,4 | 0,0 108 336,5 | 0,0 112 652,6 |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий |  | Итого: бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области бюджет Смоленской области | 845 381,7 520 195,2 325 186,5 | 277 595,8 173 398,4 104 197,4 | 281 734,9 173 398,4 108 336,5 | 286 051,0 173 398,4 112 652,6 |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение общедоступного бесплатного начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Расходы на обеспечение питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по очной форме обучения | Управление образования | бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области бюджет Смоленской области Федеральный бюджет | 3 986,7 0,0 0,0 | 1 330,9 0,0 0,0 | 1 328,2 0,0 0,0 | 1 327,6 0,0 0,0 |
| 2.2. | Расходы на финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений | Управление образования | бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области бюджет Смоленской области Федеральный бюджет | 212 113,2 0,0 0,0 | 70 704,4 0,0 0,0 | 70 704,4 0,0 0,0 | 70 704,4 0,0 0,0 |
| 2.3. | Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования | бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области бюджет Смоленской области Федеральный бюджет | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
| 2.4. | Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | Управление образования | бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области бюджет Смоленской области Федеральный бюджет | 0,0 1 503 240,5 0,0 | 0,0 482 491,6 0,0 | 0,0 500 872,6 0,0 | 0,0 519 876,3 0,0 |
| 2.5. | Расходы на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя | Управление образования | бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области бюджет Смоленской области Федеральный бюджет | 0,0 10 740,6 0,0 | 0,0 3 580,2 0,0 | 0,0 3 580,2 0,0 | 0,0 3 580,2 0,0 |
| 2.6. | Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Управление образования | бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области бюджет Смоленской области Федеральный бюджет | 900,7 15 159,0 74 011,4 | 298,2 5 019,5 24 506,7 | 300,9 5 064,0 24 724,1 | 301,6 5 075,5 24 780,6 |
| 2.7. | Расходы на обеспечение условий для функционирования центров «Точка роста» | Управление образования, Министерство Смоленской области по образованию и науке, ОУ | бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области бюджет Смоленской области Федеральный бюджет | 154,7 2 940,0 0,0 | 51,6 980,0 0,0 | 51,6 980,0 0,0 | 51,5 980,0 0,0 |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий |  | Итого: бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области бюджет Смоленской области Федеральный бюджет | 1 823 246,8 217 155,3 1 532 080,1 74 011,4 | 588 963,1 72 385,1 492 071,3 24 506,7 | 607 606,0 72 385,1 510 496,8 24 724,1 | 626 677,7 72 385,1 529 512,0 24 780,6 |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение предоставления дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Расходы на финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений | Управление образования, Управление культуры, туризма, мол. политики и патриотич. воспитания | бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области бюджет Смоленской области | 381 521,4 0,0 | 127 173,8 0,0 | 127 173,8 0,0 | 127 173,8 0,0 |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий |  | Итого: бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области бюджет Смоленской области | 381 521,4 381 521,4 0,0 | 127 173,8 127 173,8 0,0 | 127 173,8 127 173,8 0,0 | 127 173,8 127 173,8 0,0 |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Расходы на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в каникулярное время (летнее) в лагерях дневного пребывания | Управление образования | бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области бюджет Смоленской области Федеральный бюджет | 0,0 3921,6 0,0 | 0,0 1307,2 0,0 | 0,0 1307,2 0,0 | 0,0 1307,2 0,0 |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий |  | Итого: бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области бюджет Смоленской области Федеральный бюджет | 3921,6 0,0 3921,6 0,0 | 1307,2 0,0 1307,2 0,0 | 1307,2 0,0 1307,2 0,0 | 1307,2 0,0 1307,2 0,0 |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Расходы на финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления | Управление образования | бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области бюджет Смоленской области Федеральный бюджет | 32 564,7 0,0 0,0 | 10 854,9 0,0 0,0 | 10 854,9 0,0 0,0 | 10 854,9 0,0 0,0 |
| 5.2. | Расходы на финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений | Управление образования | бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области бюджет Смоленской области Федеральный бюджет | 60 323,7 0,0 0,0 | 20 107,9 0,0 0,0 | 20 107,9 0,0 0,0 | 20 107,9 0,0 0,0 |
| 5.3. | Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству | Управление образования | бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области бюджет Смоленской области Федеральный бюджет | 0,0 13 087,2 0,0 | 0,0 4362,4 0,0 | 0,0 4362,4 0,0 | 0,0 4362,4 0,0 |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий |  | Итого: бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области бюджет Смоленской области Федеральный бюджет | 105 975,6 92 888,4 13 087,2 0,0 | 35 325,2 30 962,8 4362,4 0,0 | 35 325,2 30 962,8 4362,4 0,0 | 35 325,2 30 962,8 4362,4 0,0 |
| 6. Комплекс процессных мероприятий «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Расходы на осуществление мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим и иным работникам образовательных организаций | Управление образования | бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области бюджет Смоленской области Федеральный бюджет | 0,0 12674,4 0,0 | 0,0 4224,8 0,0 | 0,0 4224,8 0,0 | 0,0 4224,8 0,0 |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий |  | Итого: бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области бюджет Смоленской области Федеральный бюджет | 12674,4 0,0 12674,4 0,0 | 4224,8 0,0 4224,8 0,0 | 4224,8 0,0 4224,8 0,0 | 4224,8 0,0 4224,8 0,0 |
| 7. Комплекс процессных мероприятий «Оказание мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшимся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Расходы на выплату денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью | Управление образования, отдел опеки и попечительства | бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области бюджет Смоленской области Федеральный бюджет | 0,0 16 182,5 0,0 | 0,0 5 394,2 0,0 | 0,0 5 394,2 0,0 | 0,0 5 394,1 0,0 |
| 7.2. | Расходы на выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям | Управление образования, отдел опеки и попечительства | бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области бюджет Смоленской области Федеральный бюджет | 0,0 5 202,3 0,0 | 0,0 1 734,1 0,0 | 0,0 1 734,1 0,0 | 0,0 1 734,1 0,0 |
| 7.3. | Расходы на выплату ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) | Управление образования, отдел опеки и попечительства | бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области бюджет Смоленской области Федеральный бюджет | 0,0 47 468,8 0,0 | 0,0 15 822,9 0,0 | 0,0 15 822,9 0,0 | 0,0 15823,0 0,0 |
| 7.4. | Расходы на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа жилыми помещениями | Управление образования, отдел опеки и попечительства | бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области бюджет Смоленской области Федеральный бюджет | 0,0 79 940,9 0,0 | 0,0 38 976,9 0,0 | 0,0 23 124,1 0,0 | 0,0 17 839,9 0,0 |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий |  | Итого: бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области бюджет Смоленской области Федеральный бюджет | 148 794,5 0,0 148 794,5 0,0 | 61 928,1 0,0 61 928,1 0,0 | 46 075,3 0,0 46 075,3 0,0 | 40 791,1 0,0 40 791,1 0,0 |
| 8. Комплекс процессных мероприятий «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Расходы на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Управление образования | бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | 3 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий |  | Итого: бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | 3 000,0 3 000,0 | 1 000,0 1 000,0 | 1 000,0 1 000,0 | 1 000,0 1 000,0 |
| 9. Комплекс процессных мероприятий «Организация проведения ежегодных мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Расходы на организацию проведения ежегодных мероприятий | Управление образования | бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | 1 950,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий |  | Итого: бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | 1 950,0 1 950,0 | 650,0 650,0 | 650,0 650,0 | 650,0 650,0 |
| 10. Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в рамках целевого обучения по образовательным программам высшего образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Расходы на реализацию мероприятий в рамках целевого обучения по образовательным программам | Управление образования Управление культуры, туризма, мол. политики и патриотич. воспитания | бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | 2 232,0 576,0 | 744,0 192,0 | 744,0 192,0 | 744,0 192,0 |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий |  | Итого: бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | 2 808,0 2 808,0 | 936,0 936,0 | 936,0 936,0 | 936,0 936,0 |
| 11. Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в области безопасности муниципальных учреждений Сафоновского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Расходы на реализацию мероприятий в области безопасности муниципальных учреждений Сафоновского округа | Управление образования | бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | 1 476,0 | 492,0 | 492,0 | 492,0 |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий |  | Итого: бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | 1 476,0 1 476,0 | 492,0 492,0 | 492,0 492,0 | 492,0 492,0 |
| Всего по муниципальной программе |  |  | ИТОГО бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области бюджет Смоленской области Федеральный бюджет | 3 330 750,0 1 220 994,3 2 035 744,3 74 011,4 | 1 099 596,0 406 998,1 668 091,2 24 506,7 | 1 106 525,2 406 998,1 674 803,0 24 724,1 | 1 124 628,8 406 998,1 692 850,1 24 780,6 |