**Форма №3**

**Информация о ходе выполнения за отчетный 2024 год мероприятий дорожной карты, направленных на содействие развитию конкуренции в муниципальном образовании «Сафоновский район» Смоленской области**

**Раздел 1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

**на товарных рынках в муниципальном образовании «Сафоновский район» Смоленской области**

|  |
| --- |
| **1. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Результат исполнения** |
| 1.1 | Актуализация перечня дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, подлежащих благоустройству | 2022-2025 годы | Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области |  В 2024 году по решению общественной комиссии актуализированы перечни дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству на очередной финансовый год реализации муниципальной программы. Адресный [перечень](#P3099) общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы актуализируется по результатам рейтингового голосования.Всего в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды " национального проекта «Жилье и городская среда» в 2024 году освоено 20,6 млн. руб. Было проведено благоустройство 4 дворовых территорий (микрорайон-1 д.28, микрорайон-2 д. 20,д. 21, д. 36 и благоустройство общественной территории (парковая зона по ул. Мира, 3 этап благоустройства – устройство спортивной, детской, танцевальных площадок и площадки для отдыха с установкой малых архитектурных форм, освещения, обустройство пешеходного перехода через о. Мирное). |
| 1.2 | Повышение комфортности городской среды, использование комплексного подхода при проведении работ по благоустройству, приоритет - благоустройство общественных территорий | 2022-2025 годы | Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской областиКомитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования Сафоновское городское поселение Сафоновского района Смоленской области обеспечивает создания безопасной, удобной и привлекательной среды территорий муниципальных образований Смоленской области.Содержание территорий, а также проектирование и размещение объектов благоустройства, направленны на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории, являются важными факторами социальной стабильности в обществе.Выполнение работ по благоустройству, зимней и летней уборке дорог местного значения, тротуаров, парков и скверов, расположенных на территории Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области осуществляет на круглогодичной основе на основании муниципального задания муниципальное бюджетное учреждение «Управление коммунального хозяйства» (МБУ «УКХ»)В рамках формирования современной городской среды на территории Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области  в 2024 году завершены работы по реконструкции парка п. Южный: установлены детское и спортивное оборудование, малые архитектурные формы, проведена лесорасчистка территории, обустроены детская, спортивная, танцевальная площадка и площадка для отдыха**,** проведено наружное освещение, проведены работы по обустройству пешеходного перехода через о. Мирное.  |
| 1.3 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ с подрядными организациями | 2022-2025 годы | Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | В 2024 году для выполнения работ по благоустройству городской среды комитетом по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области были заключены муниципальные контракты с 2 (двумя) подрядными организациями частной формы собственности. Контроль за качеством выполнения работ в соответствии с условиями муниципального контракта осуществлялся на постоянной основе.  |
| **2.Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме** |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Результат исполнения** |
| 2.1. | Проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. | 2022-2025 годы | Администрация муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской областиКомитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | Конкурсы по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом проводятся по мере необходимости. В 2024 году было проведено два конкурса по отбору управляющей организации |
| 2.2. | Осуществление муниципального жилищного контроля. | 2022-2025 годы | Главный специалист-жилищный инспектор Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области |  За 2024 год жилищным инспектором получено и рассмотрено 160 письменных обращений граждан, более 300 электронных обращений. Ежедневно принимаются и рассматриваются устные обращения граждан и телефонные заявления. Принято в эксплуатацию после проведения капитального ремонта лифтов 11 многоквартирных домов. Жилищным инспектором в 2024 году было проведено 12 профилактических визитов в режиме конференц связи. Разрешено провести 25 перепланировок и переустройств в квартирах многоквартирных жилых домов, 1 перевод жилого помещения в нежилое помещение. Было введено в эксплуатацию после проведенных работ по перепланировке и переустройству 10 (десять) помещений в многоквартирных жилых домах. |
| **3.Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Результат исполнения** |
| 3.1 | Размещение информации о критериях конкурсного отбора перевозчиков в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2022-2025 годы | Администрация муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | - Постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 16.06.2023 № 763 «О проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту № 10А «МЖК – маг. «Ням-Ням» регулярных перевозок в границах муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области»;- Постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 23.11.2023 № 1708 «О проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту № 10 «МЖК – МРЭО ГИБДД» регулярных перевозок в границах муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области».- Постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 21.12.2023 № 1866 «О проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту № 3Б «Шахта № 1 – Автоколонна № 1799» регулярных перевозок в границах муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области» |
| **4. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)** |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Результат исполнения** |
| 4.1 | Проведение необходимых мероприятий, осуществляемых в соответствии с [Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"](https://docs.cntd.ru/document/499011838#64U0IK) | 2022-2025 годы | Администрация муниципального образования«Сафоновский район» Смоленской областиКомитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области |  В 2024 году обеспечен равный доступ организациям всех форм собственности к муниципальным закупкам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования, благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования городского поселения Сафоновского района Смоленской области исполнялось на основе конкурентного механизма в соответствии с федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Мероприятия по содействию развития конкуренции:Работы по ремонту дорог, благоустройству дворовых территорий общественных территорий осуществлялись преимущественно организациями частной формы собственности на основании муниципальных контрактов, заключенных, по результатам проведения конкурентных процедур отбора (электронные аукционы).1.Дорожная деятельность:На ремонт городских дорог общего пользования в 2024 году израсходовано – 11.2 млн. руб. В 2024 году выполнен ремонт на улицах г. Сафоново: ул. Московская - 250 метров с устройством тротуаров, ул. Дзержинского - 490 метров, а так же проведен ямочный ремонт улично-дорожной сети города.2. Благоустройство городской среды:В рамках формирования современной городской среды на территории Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области в 2024 году завершены работы по реконструкции парка п. Южный:, проведена лесорасчистка территории, обустроены детская, спортивная, танцевальная площадка и площадка для отдыха, установлены детское и спортивное оборудование, малые архитектурные формы проведено наружное освещение, проведены работы по обустройству пешеходного перехода через о. Мирное.  |
| **5. Рынок жилищного строительства** |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Результат исполнения** |
| 5.1 | Размещение на официальном сайте Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о выданных разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию | 2022-2025 годы | Администрация муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области |  Размещена информация за 2024 год на официальном сайте органа местного самоуправления в разделе градостроительная деятельность по ссылке:**Разрешение на строительство**: <http://safonovo-admin.ru/gradostroitelnaya-deyatelnost/reestry-vydannyh-razreshenij-na-stroitelstvo/>;**Разрешение на ввод в эксплуатацию:**http://safonovo-admin.ru/gradostroitelnaya-deyatelnost/reestry-vydannyh-razreshenij-na-vvod-v-ekspluataciyu-obektov-kapitalnogo-stroitelstva/ |
| 5.2 | Проведение консультаций с действующими и потенциальными предпринимателями | 2022-2025 годы | Администрация муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области |  Проведено консультаций по услуге: 1) выдача разрешений на строительство-25;2) выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию-20  |
| **6. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства** |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Результат исполнения** |
| 6.1 | Размещение на официальном сайте Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о выданных разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию | 2022-2025 годы | Администрация муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области |  Размещена информация за 2024год на официальном сайте органа местного самоуправления в разделе градостроительная деятельность по ссылке:**Разрешение на строительство**: <http://safonovo-admin.ru/gradostroitelnaya-deyatelnost/reestry-vydannyh-razreshenij-na-stroitelstvo/>;**Разрешение на ввод в эксплуатацию:**<http://safonovo-admin.ru/gradostroitelnaya-deyatelnost/reestry-vydannyh-razreshenij-na-vvod-v-ekspluataciyu-obektov-kapitalnogo-stroitelstva/>  |
| 6.2. | Проведение консультаций с действующими и потенциальными предпринимателями | 2022-2025 годы | Администрация муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области |  Проведено консультаций по услуге: 1) выдача разрешений на строительство-25;2) выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 20 |
| **7. Рынок легкой промышленности** |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Результат исполнения** |
| 7.1 | Информирование организаций о предстоящих выставках и ярмарках с целью расширения рынка сбыта продукции предприятий легкой промышленности | 2022-2025 годы | Комитет по экономике Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области |  На территории Сафоновского района Смоленской области функционирует постоянно действующая универсальная ярмарка. Для участия в ярмарке периодически приглашается предприятие ООО СШФ «ОРЁЛ», а так же данное предприятие приглашается для участия в празднованиях масленичных гуляний и дня города. |
| 7.2 | Осуществление мониторинга инвестиционной деятельности предприятий легкой промышленности на территории муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | 2022-2025 годы | Комитет по экономике Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | ООО СШФ «ОРЁЛ» в 2024 году объем инвестиций в основной капитал  составил 107 070 тыс. руб., из них инвестиции в здания (модернизация главного корпуса) - 101 543 тыс. руб.,инвестиции в производственные машины и оборудование  (промышленные   швейные   машины, оверлоки, парогенераторы) - 5 527 тыс. руб.,  в т.ч. из них - приобретенные на первичном рынке - 4 283 тыс. руб, - оборудование бывшее в употреблении - 1 244 тыс. руб. (выкуплено из аренды ПВ ООО Фирма Техноавиа). Источник инвестиций - собственные средства (за счет прибыли, амортизации) - заемные средства (долгосрочный займ 136 млн. руб. до 15.09.2030г. ПВ ООО Фирма Техноавиа) - 102 486 тыс. руб. Основные цели инвестиций в основной капитал:замена изношенной техники и оборудования, повышение эффективности производства за счет автоматизация и механизация,увеличение производственной мощности в связи с увеличением численности работников за счет привлечения иностранной рабочей силы (временно пребывающие иностранные граждане из Шри-Ланка).  |
| **8. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции** |
| № п/п | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Результат исполнения** |
| 8.1 | Размещение на официальном сайте Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о существующих мерах государственной поддержки частного сектора Смоленской области | 2022-2025 годы | Отдел сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области |  Информирование потенциальных инвесторов, сельскохозяйственных товаропроизводителей и личных подсобных хозяйств граждан о существующих мерах государственной поддержки на территории Смоленской области.  |
| 8.2 | Оказание информационно-консультационной помощи сельскохозяйственным потребительским кооперативам и другим участникам рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе предоставление консультативной помощи в сфере растениеводства, животноводства, маркетинга, экономики, юриспруденции | 2022-2025 годы | Отдел сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | Оказание информационно-консультационной помощи сельскохозяйственным потребительским кооперативам и другим участникам рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |
| 8.3. | Организация и проведение агропромышленных ярмарок выходного дня | 2022-2025 годы | Отдел сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | Еженедельно проводятся сельскохозяйственные ярмарки, на которых места для торговли гражданам, ведущим ЛПХ, предоставляются бесплатные места. В весенне-осенний период организованы ярмарки с бесплатными местами для сельскохозяйственных товаропроизводителей района. Ежедневно на территории ярморочной площадки проводится универсальная ярмарка, которая в том числе включает реализацию сельскохозяйственной продукции. В 2024 году организовывалась выездная ярмарка за пределы Сафоновского района Смоленской области. |
| 8.4. | Вовлечение новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее также – МСП) в АПК и личных подсобных хозяйств граждан | 2022-2025 годы | Отдел сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | В 2024 году не было |
| 8.5. | Создание новых сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств | 2022-2025 годы | Отдел сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | В 2024 году зарегистрировано 2 индивидуальных предпринимателя, 1 ЛПХ и 5 самозанятых |
| 9. **Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов** |
| 9.1. | Проведение мониторинга рынка лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов | 2022-2025 годы | Отдел сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области |  Единственным участником рынка лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов является Сафоновский филиал ОГБУВ «Госветслужба» |
| 9.2. | Проведение совещаний (рабочих встреч) с представителями хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги в сфере лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов | 2022-2025 годы | Отдел сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области |  В течение года проводились рабочие встречи с сотрудниками Сафоновского филиала ОГБУВ «Госветслужба» по вопросам оперативного решения всех возникающих вопросов и усиления взаимодействия с хозяйствующими субъектами района. |
| 9.3. | Оказание консультативной и методической помощи хозяйствующим субъектам, проводящим лабораторные исследования для выдачи ветеринарных сопроводительных документов | 2022-2025 годы | Отдел сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области |  Сафоновскому филиалу ОГБУВ «Госветслужба» оказана всесторонняя помощь в оперативном решении возникающих вопросов, связанных с предоставлением услуг в сфере лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов |
| **10. Рынок племенного животноводства** |
| 10.1. | Размещение в открытом доступе информации, содержащей в том числе исчерпывающий перечень актуальных нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Смоленской области | 2022-2025 годы | Отдел сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области |  Информация, содержащая в том числе исчерпывающий перечень актуальных нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Смоленской области размещена на официальном сайте Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а так же вышеуказанная информация доводиться до каждого сельскохозяйственного производителя. |
| 10.2. | Оказание консультативной и методической помощи племенным хозяйствам, в том числе и в оформлении субсидий на содержание условного племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных и на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота | 2022-2025 годы | Отдел сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области |  В 2024 году оказывали консультативную и методическую помощь племенным хозяйствам, в том числе и в оформлении субсидий на содержание условного племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных и на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота  |
| 10.3. | Проведение совещаний (рабочих встреч) с сельскохозяйственными товаропроизводителями района, планирующих приобретение племенных животных | 2022-2025 годы | Отдел сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области |  В 2024 году проводились совещаний (рабочих встречи с сельскохозяйственными товаропроизводителями района, планирующих приобретение племенных животных  |
| **11. Сфера наружной рекламы** |
| 11.1. | Актуализация схемы установки рекламных и информационных конструкций на территории г. Сафоново и Сафоновского района Смоленской области | 2022-2025 годы | **Комитет по имуществу, градостроительству и землепользованию** Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области Смоленской области | Схема установки рекламных и информационных конструкций на территории г. Сафоново и Сафоновского района Смоленской области актуальна и корректируется постоянно по мере необходимости |
| 11.2. | Проведение аукционов (торгов) на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | 2022-2025 годы | **Комитет по имуществу, градостроительству и землепользованию** Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | В 2024 году был проведен 1 аукцион на право заключения 14 договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций |
| **12. Рынок торговли** |
| 12.1 | Обеспечение возможности стабильного функционирования и развития нестационарной торговли | 2022-2025 годы | **Комитет по экономике Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области** Смоленской области |  Постановлением Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 25.08.2017 № 1070 утверждена схема размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области, в которую включены 64 нестационарных объектов.  |

**Раздел II. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании «Сафоновский район» Смоленской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Результат исполнения** |
| 1. **Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров**
 |
| 1.1 | Проведение на систематической основе процедур оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности | 2022 - 2025 годы | Комитет по экономике Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области |  За отчетный период рабочей группой по оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в муниципальном образовании «Сафоновский район» Смоленской области было подготовлено три положительных заключения об оценке регулирующего воздействия проектов постановлений Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области: **-** постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области «Об утверждении Порядка взаимодействия Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области с субъектами инвестиционной деятельности по сопровождению инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области»; - [постановления Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Сафоновский район» Смоленской области» на 2023-2025 годы»](https://safonovo-admin.ru/files/722/17.doc);- [постановления Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области «О внесении изменений в Порядок предоставления грантов субъектам малого предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы «Создание условий для эффективного муниципального управления в Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области и благоприятного предпринимательского климата на территории Сафоновского района»](https://safonovo-admin.ru/files/722/1-proekt-npa.doc). В план проведения экспертизы НПА муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области на 2024 год включено три НПА:- [Постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 18.05.2023 № 599  «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» на территории муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области»](https://safonovo-admin.ru/files/722/1.doc)- [Постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 18.05.2023 № 598 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» в границах муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области](https://safonovo-admin.ru/files/722/ot-18-05-2023-5980.doc);- [Постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от  18.05.2023   №  597 «Об утверждении Административного регламента предоставления комитетом по имуществу, градостроительству и землепользованию Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности](https://safonovo-admin.ru/files/722/ot-18-05-2023-597.doc)Экспертиза проведена в 29.07.2024 Выданы положительные заключения об экспертизе. Процедура была проведена на интернет-портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов органов власти Смоленской области |
| 1. **Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)**
 |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Результат исполнения** |
| 2.1. | Расширение участия субъектов малого предпринимательства путем увеличения доли закупок у субъектов малого предпринимательства (включая закупки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого предпринимательства), в общем годовом объеме закупок, осуществляемых в соответствии с [Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"](https://docs.cntd.ru/document/499011838#64U0IK) | 2022 - 2025 годы | Структурные подразделения Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области, муниципальные учреждения Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области |  В 2024 году было проведено закупок у [субъектов](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_420658/08b3ecbcdc9a360ad1dc314150a6328886703356/#dst62) малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих [организаций](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422346/87a16eb8a9431fff64d0d78eb84f86accc003448/#dst124) в объеме 26 процентов совокупного годового объема закупок. |
| 3**. Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений** |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Результат исполнения** |
| 3.1 | Актуализация нормативных правовых актов, регламентирующих порядок заключения соглашений о муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений | 2022 - 2025 годы | Администрация муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской областиКомитет по имуществу, градостроительству и землепользованию Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | В 2024 году НПА, регламентирующие и актуализирующие порядок заключения соглашений о муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений, не принимались |
| 3.2 | Формирование и утверждение перечня объектов муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | 2022 - 2025 годы | **Комитет по имуществу, градостроительству и землепользованию** Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области |  Перечень объектов муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области, в отношении которых планировалось заключение концессионного соглашения был утвержден постановлением Администрации «Сафоновский район» Смоленской области от 09.02.2023 № 154 «Об утверждении перечня объектов муниципального образования Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения». В 2024 году формирование и утверждение перечней не осуществлялось. |
| **4. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области и муниципального образования Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области** |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Результат исполнения** |
| 4.1 | Выявление и реализация нерационально используемого муниципального имущества | 2022 - 2025 годы | Комитет по имуществу, градостроительству и землепользованию Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области |  Ежегодно проводятся мероприятия по выявлению неиспользуемого или нерационально используемого муниципального имущества.В 2024 году такие объекты не выявлены. |
| 4.2 | Проведение инвентаризации неиспользуемого имущества, оценка необходимости приватизации такого имущества | 2022 - 2025 годы | Комитет по имуществу, градостроительству и землепользованию Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области |  В ходе инвентаризации казны муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области, проведенной в 2024 году, был выявлен и включен в план приватизации на 4 квартал 2024 года 1 объект недвижимости – г. Сафоново, ул. 40 лет Октября, д. 11 (здание бывшего д/с 15). Торги по объекту не проводились, объект передан в безвозмездное пользование РПЦ. |
| **5. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства** |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Результат исполнения** |
| 5.1. | Разработка и актуализация муниципального плана организации ярмарок на территории на территории муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области на следующий календарный год | 2022 - 2025 годы | Комитет по экономике Администрайии муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области |  Постановлениями Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 04.10.2022 №1539 и от 21.12.2023 № 1867, согласованные Департаментом промышленности и торговли Смоленской области, утверждены муниципальные планы организации ярмарок на территории муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области на 2023 и на 2024 годы соответственно, которые размещены на официальном сайте Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области (баннер «Ярмарочные площадки»). |
| 5.2. | Привлечение товаропроизводителей для участия в ярмарках на территории муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | 2022 - 2025 годы | Комитет по экономике Администрайии муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области |  Еженедельно проводятся сельскохозяйственные ярмарки, на которых места для торговли гражданам, ведущим ЛПХ, предоставляются бесплатные места. В весенне-осенний период организованы ярмарки с бесплатными местами для сельскохозяйственных товаропроизводителей района. Ежедневно на территории ярморочной площадки проводится универсальная ярмарка, которая в том числе включает реализацию сельскохозяйственной продукции. В 2024 году организовывалась выездная ярмарка за пределы Сафоновского района Смоленской области.  |
| 5.3. | Информирование субъектов МСП о проводимых выставках, ярмарках, семинарах | 2022 - 2025 годы | Комитет по экономике Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области |  На официальном сайте Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области размещен баннер «Ярмарочные площадки», который ежегодно корректируетсяhttp://safonovo-admin.ru/tekst-bannerov/yarmarochnye-ploschadki/ |
| 6**. Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в том числе с использованием механизмов наставничества и дистанционного обучения в электронной форме, а также социальная поддержка молодых специалистов в различных сферах экономической деятельности** |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Результат исполнения** |
| 6.1. | Оказание содействия образовательным организациям системы дополнительного образования в выявлении и развитии мотивированных детей и молодежи муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области» | 2022 - 2025 годы | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области, отдел по делам молодежи Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | Работа с молодежью района проводилась отделом в соответствии с муниципальной программой «Молодежь Сафоновского района на 2014-2030 годы, в которую входили шесть комплексов процессных мероприятий:- «Развитие молодежной политики в Сафоновском районе на 2014-2030 годы»;- «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области на 2014-2030 годы»;- «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Сафоновском районе Смоленской области на 2014-2030 годы»;- «Поддержка въездного и внутреннего туризма в муниципальном образовании «Сафоновский район» Смоленской области на 2014-2030 годы»;- «Гражданско-патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании «Сафоновский район» Смоленской области на 2017-2030 годы»;- «Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений народными дружинниками в муниципальном образовании «Сафоновский район» Смоленской области.В рамках вышеназванной программы через такие мероприятия, как ежегодный районный конкурс WEB-проектов, районный фестиваль «Дружба народов», проведение всероссийской патриотического акции «Красная гвоздика», конкурс «Молодежь против наркотиков», конкурс «Будущее Сафоновского района» были выявлены мотивированные дети из системы дополнительного образования. |
| 6.2. | Присуждение ежегодной премии «Будущее Сафоновского района», учрежденной Главой муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | 2022 - 2025 годы | отдел по делам молодежи Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области |  В рамках торжественного мероприятия, посвященного подведению итогов реализации молодежной политики на территории муниципального образования «Сафоновский район» подведены итоги районного конкурса с вручением премии «Будущее Сафоновского района», учрежденной Главой муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области с 2009 года  |
| **7. Системные мероприятия по реализации Национального плана ("дорожной карты") развития конкуренции в Российской Федерации на 2021 - 2025 годы** |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Результат исполнения** |
| 7.1. | Формирование перечня муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органа местного самоуправления (непрофильное имущество) | 2025 год | Комитет по имуществу, градостроительству и землепользованию Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | Перечень муниципального имущества, не соответствующий требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органа местного самоуправления, был подготовлен в 2023 году. |
| 7.2. | Приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | 2025 год | Комитет по имуществу, градостроительству и землепользованию Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области |  Муниципальное имущество, не соответствующее требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органа местного самоуправления, не приватизировалось и не перепрофилировалось. |
| **8. Системные мероприятия по развитию конкуренции на рынке агропромышленного комплекса, направленные на увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские фермерские хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы** |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Результат исполнения** |
| 8.1. | Размещение на официальном сайте Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о существующих мерах государственной поддержки в рамках областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области», утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 20.11.2013  № 928 | 2022-2025 гг | Отдел сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | В 2024 году размещалась на официальном сайте Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о существующих мерах государственной поддержки в рамках областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области», утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 20.11.2013  № 928.  |
| 8.2. | Оказание консультативной помощи по вопросам предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские фермерские хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы | 2022-2025 гг | Отдел сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области |  В 2024 году оказывалась консультативная помощь по вопросам предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские фермерские хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы.  |