Сведения

о выполнении плана-графика

реализации муниципальной программы

«Молодежь Сафоновского района на 2014-2025гг.»

за 2020 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (Ф.И.О. ответствен-ного) | Источники финан-сирования (расшифро-вать) | Объем финансирования муниципальной программы (т.руб.) | Значение показателя | Примечание (указываются причины не освоения средств, не достижения показателей мониторинга) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План на 12 мес. | Фактически освоено за 12 мес. | % осво-ения | Плано-вое на 12 мес. | Фактическое за 12 мес. |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие молодежной политики в Сафоновском районе» |
| 1.1. | Основное мероприятие «Вовлечение молодежи в социальную практику» | отдел по молодежи | бюджет муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | 280,0 | 175,6 | 62,7 | × | × | Пандемия COVID-19 стала причиной перевода многих мероприятий в форматы, не требующие финансовых затрат |
| 1.2. | 1. Увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в проекты, программы, мероприятия в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет на 3% ежегодно (%) | × | × | × | × | × | 3 | 3 | - |
| 1.3. | 2. Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений (от общего числа молодежи района) (%) | × | × | × | × | × | 34 | 34 | - |
| Подпрограмма 2 «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Сафоновский район Смоленской области» |
| 2.1. | Основное мероприятие «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками» | отдел по молодежи | бюджет муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | 5,0 | 5,0 | 100 | × | × |  |
| 2.2. | 1. Количество проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди молодежи от 14 до 30 лет (ед.) | × | × | × | × | × | 28 | 28 | - |
| 2.3. | 2. Доля молодежи, вовлеченной в профилактические мероприятия в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (%) | × | × | × | × | × | 16 | 16 | - |
| Подпрограмма 3. «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Сафоновском районе Смоленской области» |
| 3.1. | Основное мероприятие «Комплексные меры по профилактике правонарушений» | отдел по молодежи | бюджет муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | 5,0 | 5,0 | 100 | × | × | - |
| 3.2. | 1. Количество профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня правонарушений (ед) | × | × | × | × | × | 12 | 12 | - |
| 3.3. | 2. Доля граждан, вовлеченных в мероприятия по профилактике правонарушений (%) | × | × | × | × | × | 49 | 49 | - |
| Подпрограмма 4. Поддержка въездного и внутреннего туризма в муниципальном образовании «Сафоновский район» Смоленской области на 2014-2020 годы» |
| 4.1. | Основное мероприятие «Развитие молодежной политики, въездного и внутреннего туризма» | отдел по молодежи | бюджет муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | 5,0 | 5,0 | 100 | × | × | - |
| 4.2. | 1. Проведение заседаний Координационного Совета по туризму (ед.) | × | × | × | × | × | 4 | 4 | - |
| 4.3. | 2. Мониторинг отрасли «Туризм», сбор данных. (ед.) | × | × | × | × | × | 4 | 4 | - |
| 4.4 | 3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства сферы туризма в продвижении турпродукта на рынок (информационная, выставочная, презентационная деятельность, обучение) (ед.) | × | × | × | × | × | 3 | 3 | - |
| Подпрограмма №5 «Гражданско-патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании «Сафоновский район» Смоленской области на 2017-2020 годы» |
| 5.1. | Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании «Сафоновский район» Смоленской области» | отдел по молодежи | бюджет муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | 290 | 218,63 | 75 | × | × | Пандемия COVID-19 стала причиной перевода многих мероприятий в форматы, не требующие финансовых затрат |
| 5.2. | 1. Увеличение доли граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан (%) | × | × | × | × | × | 14 | 14 | - |
| 5.3. | 2. Увеличение количества членов в действующих гражданско-патриотических объединениях, клубах, центрах, в том числе детских и молодежных (ед) | × | × | × | × | × | 410 | 410 | - |